## UITLEG
FORMAT PROJECT- EN ACTIVITEITENPLANNING ¦ UITLEG Innovatie-impuls ¦ mei 2022
Houd in één document zoveel mogelijk bij over de voortgang en bijzonderheden van je project
1. Waarom een project- en activiteitenplanning?
Als je in een project werkt, houd je vaak veel ballen in de lucht. Zoveel mogelijk relevante informatie bij elkaar noteren in één document zorgt voor overzicht.
2. Wat staat er in dit format?
Dit format project- en activiteitenplanning kun je vullen met de informatie over jouw project. Daarvoor heb je 6 tabbladen:
ACTIES | Tijdens je projectoverleggen maak je afspraken wie welke actie uitvoert. In deze lijst leg je dit vast, met een deadline en houd je de voortgang bij. Bij het volgende overleg pak je de actielijst er weer bij en bespreek je de voortgang en stel je waar nodig bij.
RISICO'S | In je projectplan heb je mogelijke risico's (en mogelijk oplossingen) al beschreven. Tijdens het project kunnen deze, of andere onvoorziene problemen, zich voordoen. Die problemen leg je hier vast. Samen met je plan om het op te lossen, wie verantwoordelijk is en wat de status van het probleem is. Zo houd je zicht op de risico's van je project.
BESLUITEN | In je besluitenlijst leg je vast wat, wanneer, door wie besloten is tijdens het project. Als je dan later wilt weten of een besluit genomen is en hoe het tot stand is gekomen, kun je dat terugzien.
GELEERDE LESSEN | Van je successen en mislukkingen leer je veel, de zogenaamde geleerde lessen van je project. Deze leg je op dit tabblad vast, zodat je later nog eens terug kunt kijken en gebruik kunt maken van je eerdere ervaringen. Je kunt je successen en mislukkingen daarnaast van alle projecten in één bestand bewaren, zodat je deze altijd bij de hand hebt.
EVALUATIES | Tijdens je project evalueer je regelmatig de voortgang, daarvoor kun je het evaluatiemodel uit de Innovatie-Route gebruiken. Uit je evaluatie komen verbeterpunten en acties voort, die neem je op in dit overzicht.
KEUZELIJSTEN | Op de keuzelijsten staan de onderwerpen die vooringevuld staan op de andere tabbladen. Als je op een regel klikt, verschijnt een pijltje dat je keuze-opties laat zien. Als je daarin iets wilt aanpassen doe je dat op dit tabblad 'keuzelijsten'.
3. Hoe gebruik je dit format?
A. Ga naar het tabblad KEUZELIJSTEN. Bepaal de onderwerpen waarin je de acties in je project wilt onderverdelen en zet deze in kolom B. Dit zijn onderwerpen die je onderdelen van je project of deelprojecten weergeven, zoals zorgproces, communicatie, ICT, opleiding. In het tabblad keuzelijsten kun je deze direct aanpassen, verwijderen en toevoegen. Door onderwerpen te benoemen kun je acties gemakkelijk filteren. Dit is zeker handig bij omvangrijke projecten.
B. Houd de acties, gesignaleerde risico's en problemen, besluiten, geleerde lessen en evaluaties bij in de betreffende tabbladen. Spreek af wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van de lijsten.
C. Aan het eind van het project archiveer je de relevante informatie, zoals de geleerde lessen, op een centrale plek.

## ACTIES
ACTIES Innovatie-impuls ¦ mei 2022
NAAM PROJECT:
ACTIES
Datum | Nummer | Onderwerp | Welke actie? | Verantwoor-delijke | Deadline | Status | Opmerkingen
2022-07-20 | 1
Boven deze lijn nieuwe rijen toevoegen ajb

## RISICO'S
RISICO'S Innovatie-impuls ¦ mei 2022
NAAM PROJECT:
RISICO'S EN PROBLEMEN
Datum | Risico/probleem | Beschrijving | Plan om het op te lossen | Wanneer | Eigenaar | Prioriteit | Impact | Status

## BESLUITEN
BESLUITEN Innovatie-impuls ¦ mei 2022
NAAM PROJECT:
BESLUITEN
Besloten op | Nummer | Onderwerp | Wat | Door wie | Commentaar
2020-04-28 |  | Inspraak cliënten | Voorafgaand aan de inzet van elke vorm van zorgtechnologie bespreken we dat met de individuele cliënt en/of vertegenwoordiging
Boven deze lijn nieuwe rijen toevoegen ajb

## GELEERDE LESSEN
GELEERDE LESSEN Innovatie-impuls ¦ mei 2022
NAAM PROJECT:
GELEERDE LESSEN
Datum | Type | Nummer | Onderwerp | Wat | Door wie | Waarom was het een succes of mislukking en wat leren we ervan?
Boven deze lijn nieuwe rijen toevoegen ajb

## EVALUATIES
EVALUATIES Innovatie-impuls ¦ mei 2022
NAAM PROJECT:
EVALUATIES
TIP: GEBRUIK HIERVOOR HET EVALUATIEMODEL >
Meeting op | Soort actie | Actie/interventie (evt overnemen in tabblad ACTIES) | Door wie? | Wanneer?

## KEUZELIJSTEN
KEUZELIJSTEN Innovatie-impuls ¦ mei 2022
NAAM PROJECT:
KEUZELIJSTEN
TABBLAD ACTIES |  | TABBLAD RISICO'S |  |  |  | TABBLAD GELEERDE LESSEN | TABBLAD EVALUATIES
Status | Onderwerp | Risico/ probleem | Prioriteit | Impact | Status | Type | Type actie
Gepland | Onderwerp 1 | Risico | Hoog | Groot | Nog doen | Succes | Meer
Gestart | Onderwerp 2 | Probleem | Midden | Middel | Bezig | Mislukking | Minder
Op schema | Onderwerp 3 |  | Laag | Klein | Klaar |  | Doorgaan
Gestopt | Onderwerp 4 | [5 empty] | Stoppen
Klaar | [6 empty] | Starten
Vertraagd