## Slide 1
Tools:
Tools:
Tekstvak
Notes: https://www.businessmodelinnovatie.nl/not-invented-here/teamcanvas/

## Slide 2
Tools:
Tekstvak
Implementatie digitale planborden voor op de groep
1 oktober 2025 – definitief
Jan Janssen
Gerry Gerritsma, directeur bedrijfsvoering en processen
Stapsgewijze vervanging van analoge planborden naar digitale planborden op de groep. Eind 2026 moeten alle analoge planborden zijn vervangen door digitale planborden.
We willen cliënten op locatie X meer regie, structuur en overzicht geven in hun daginvulling. De huidige planborden sluiten niet altijd aan bij individuele behoeften of het actuele programma en kosten medewerkers veel tijd. Digitale planborden helpen cliënten beter begrijpen wat wanneer van hen verwacht wordt. Zo ontstaat meer zelfstandigheid, rust in de groep en betere afstemming tussen cliënten en begeleiders. Het project sluit aan bij bredere ambities rond digitale ondersteuning en cliëntgericht werken binnen X.
Cliënten en hun vertegenwoordigers
Begeleiders en teamleiders op de groep
Managers zorg en bedrijfsvoering
ICT-afdeling
Adviseur zorgtechnologie
Externe leveranciers van digitale planborden
Oriëntatie op mogelijkheden digitale planborden
Eerste gesprekken met begeleiders en ICT
Verzamelen van voorbeelden uit andere zorgorganisaties
Inventarisatie van behoeften bij cliënten en medewerkers
Selectie leverancier en type planbord
Start implementatie op eerste locatie
Training medewerkers en introductie voor cliënten
Evaluatie, reflectie en aanpassingen doorvoeren
De aanleiding is dat de huidige fysieke planborden onvoldoende flexibel zijn, niet altijd actueel zijn en soms moeilijk te begrijpen zijn voor cliënten. In toenemende mate komt vanuit teams de wens voor een digitaal alternatief dat beter aansluit bij cliënten en bij de werkprocessen van begeleiders.
Breed gedragen wens vanuit de werkvloer
Ondersteuning van ICT-afdeling en management
Beschikbare voorbeelden en ervaringen uit andere organisaties
De ambitie om innovatiever te werken in de directe zorgpraktijk
Tools:
Notes: https://www.businessmodelinnovatie.nl/not-invented-here/teamcanvas/

## Slide 3
Tools:
Tekstvak
Op de groepen wordt gebruik gemaakt van fysieke planborden. Deze zijn soms rommelig, niet goed leesbaar of onvoldoende aangepast aan individuele cliënten. Wijzigingen in de dagstructuur leiden vaak tot onduidelijkheid. De betrokkenheid van cliënten bij hun dagplanning is wisselend. Begeleiders geven aan dat ze vaak veel tijd kwijt zijn aan het uitleggen van wijzigingen.
Een visueel aantrekkelijk, eenvoudig te bedienen digitaal planbord dat bijdraagt aan het vergroten van overzicht en rust voor cliënten, en dat begeleiders ondersteunt in het communiceren van het dagprogramma. Dit bord moet makkelijk aanpasbaar zijn, goed bruikbaar zijn voor de doelgroep, en ondersteund worden door de beschikbare ICT infrastructuur.
Tijdsintensief
Onduidelijk
Rommelig
Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig
Digitaal
We starten met een kleinschalige verkenning en pilot. Na het ophalen van wensen bij cliënten en medewerkers vergelijken we verschillende digitale planbordoplossingen. Op één locatie wordt een planbord getest, geëvalueerd en bij succes breder uitgerold.
Pilot
Eén locatie
Wensen cliënten
Tools:
Notes: https://www.businessmodelinnovatie.nl/not-invented-here/teamcanvas/

## Slide 4
Tools:
Tekstvak
Technische randvoorwaarden (bijv. onvoldoende wifi op locaties)
Weerstand tegen verandering in teams
Onvoldoende tijd voor training en implementatie
Onrealistische verwachtingen van de mogelijkheden van technologie
Mogelijke terughoudendheid bij cliënten met complexe ondersteuningsvragen
Capaciteitsdruk in teams
Enthousiasme onder begeleiders
Positieve ervaringen in andere zorginstellingen
Strategische ambitie op het gebied van digitalisering
AVG
Budget beschikbaar voor hardware, software en begeleiding
Betrokkenheid van ICT en adviseur zorgtechnologie
Tijdsinvestering van begeleiders moet gefaciliteerd worden
Inzicht in AVG- en privacyaspecten
Heldere afspraken met opdrachtgever, locatie(s) en projectteam
De spelers (cliënten)
Aanjagers (ambassadeurs op locatie)
Volhouders (begeleiders op de groep)
Afmakers (ICT)
Coaches (projectteam)
Bestuurder (opdrachtgever)
Tweewekelijkse voortgangsbespreking projectteam
Maandelijkse update aan management
Verslaglegging van ervaringen en tips vanuit de pilotgroep
Informatiemomenten voor teams en cliënten
Collega’s op de hoogte houden via updates op intranet
Projectteam: gemiddeld 6 uur per week voor eerste 4 maanden, daarna 4 uur per week
Eerste groep medewerkers die digitale planborden gaan aanjagen op locatie: 2 uur per weer per medewerker
Collega’s op locatie: 1 uur per week voor training
Hardware (touchscreen): €2.000 per locatie
Softwarelicentie: €500 per jaar per locatie
Training & begeleiding: €2.500
Onvoorzien: €1.000
Totaal: ca. €6.000
15 oktober 2025
Tools:
Notes: https://www.businessmodelinnovatie.nl/not-invented-here/teamcanvas/

## Slide 5
InnovatieRoute.
Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 licentie