## Uitleg
Uitleg over de Project- en activiteitenplanning Innovatie-impuls 2 ¦ December 2025 |  | #VALUE!
1. Waarom een project- en activiteitenplanning? Als je in een project werkt, houd je vaak veel ballen in de lucht. Zorg voor overzicht door zoveel mogelijk relevante informatie bij elkaar te noteren in één document.
2. Wat staat er in dit format? De Project- en activiteitenplanning kun je vullen met de informatie over jouw project. Daarvoor heb je 6 tabbladen:
Planning | Volg je de InnovatieRoute? Maak je planning in dit tabblad passend aan de doelen, onderdelen en taken uit je takenlijst. We hebben alvast de hele Route voor je ingevuld.
Acties | Tijdens je projectoverleggen spreek je af wie welke actie uitvoert. In deze lijst leg je dit vast, met een deadline en houd je de voortgang bij. Bij het volgende overleg pak je de actielijst er weer bij, bespreek je de voortgang en stel je waar nodig bij.
Mijlpalen en besluiten | In je besluitenlijst leg je vast wat, wanneer, door wie besloten is tijdens het project. Als je dan later wilt weten of een besluit genomen is en hoe het tot stand is gekomen, kun je dat terugzien.
Risico's | In je projectplan heb je mogelijke risico's (en oplossingen) beschreven. Tijdens het project kunnen deze, of andere onvoorziene problemen, zich voordoen. Die problemen leg je hier vast. Samen met je plan om het op te lossen, wie verantwoordelijk is en wat de status van het probleem is. Zo houd je zicht op de risico's van je project.
Evaluaties | Tijdens je project evalueer je regelmatig de voortgang, daarvoor kun je het evaluatiemodel uit de InnovatieRoute gebruiken. Uit je evaluatie komen verbeterpunten en acties voort, die neem je op in dit overzicht.
Geleerde lessen | Van je successen en mislukkingen leer je veel, de zogenaamde geleerde lessen van je project. Deze leg je vast op dit tabblad, zodat je later kunt terugkijken en gebruikmaken van je eerdere ervaringen. Tip: beweer de geleerde lessen van alle projecten binnen je organisatie samen in één bestand, zodat je deze altijd bij de hand hebt.
3. Hoe gebruik je dit format? - Houd de acties, gesignaleerde risico's en problemen, besluiten, geleerde lessen en evaluaties bij in de betreffende tabbladen. Spreek af wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van de lijsten. - Aan het eind van het project archiveer je de relevante informatie, zoals de geleerde lessen, op een centrale plek.

## Planning
Planning |  |  |  |  | #VALUE!
NAAM PROJECT:
Doel | Onderdeel | Taak | Status | Opleverdatum | Betrokken medewerkers | Opmerkingen | Maand, jaar | Maand, jaar | Maand, jaar | Maand, jaar | Maand, jaar | Maand, jaar | Maand, jaar | Maand, jaar | Maand, jaar | Maand, jaar | Maand, jaar | Maand, jaar
1. Project verkennen
| 1.1 Introductie | Verken de InnovatieRoute
Gebruik de InnovatieRoute als hulpmiddel
Maak je eigen route
| 1.2 Je eerste idee | Zoek je interne opdrachtgever
Breng betrokkenen in kaart
Schets je eerste projectplan
2. Klaarmaken voor de start
| 2.1 Een sterk team | Zoek een interne projectleider
Stel een projectteam samen
Organiseer een startbijeenkomst
Bespreek taken, verantwoordelijkheden en werkwijze
Maak een planning
| 2.2 Basis op orde | Toets je projectidee aan visie en strategie
Maak een stakeholderanalyse
Spreek je ICT collega's
Toets beleid op privacy, wetgeving en informatiemanagement
Breng kansen en risico's in beeld
Stem met opdrachtgever verwachtingen af
| 2.3 Ontdek de echte gebruikersvraag | Ga in gesprek met cliënten, naasten en medewerkers
Maak verschillende persona's
Werk de klantreis uit
Stel het zorginhoudelijk vraagstuk vast
| 2.4 Type technologie kiezen | Bepaal gebruikersfuncties
Maak een lijst met mogelijke technologieën
Ga in gesprek over de ICT-situatie in jouw organisatie
Kies type technologieën om uitgebreid te verkennen
| 2.5 Product en leverancier kiezen | Bepaal product eigenschappen
Vergelijk de leverancier
Kies de leverancier
Informeer leveranciers en betrokken over het besluit
Maak afspraken met je leverancier
| 2.6 Technologie testen | Bepaal wat en hoe je wilt testen
Voer de tests uit
Analyseer en evalueer testresultaten
| 2.7 Businesscase schetsen | Baken af en doe vooronderzoek
Bepaal de domeinen van je businesscase
Schrijf de voorlopige businesscase
Toets de businesscase met betrokkenen
| 2.8 Projectplan schrijven | Verzamel de basis voor je projectplan
Bepaal bij welke locatie je gaat starten
Schrijf de basisteksten van je projectplan
Plan activiteiten voor de komende tijd in
Stem het projectplan af
| 2.9 Communicatieplan uitwerken | Verken in- en externe communicatie
Van start met het communicatieplan
| 2.10 Onderzoeksopzet maken | Bespreek wat je wilt onderzoeken
Onderzoek wat er al is
Maak de onderzoeksopzet
Check of je onderzoek uitvoerbaar is
Doel 3. Kleinschalig gebruik voorbereiden
| 3.1 Vorm je uitvoeringsteam voor de kleinschalige start | Maak kennis met het uitvoeringsteam
Organiseer een startbijeenkomst
| 3.2 Werkprocessen aanpassen | Maak een Service Blueprint met de technologie
Maak concrete afspraken met de leverancier
Werk de nieuwe processen uit
Stel het nieuwe proces met werkwijze vast
| 3.3 Ondersteuning cliënten en collega’s organiseren | Maak de uitvoeringsdocumenten
Ontwerp de training en ondersteuning
Kies samen met welke gebruikers je start
Richt het serviceproces in
Maak de eerste versie van het draaiboek
Doel 4. Kleinschalig in gebruik nemen
| 4.1 Starten op eerste locatie(s) | Organiseer je startmoment
Neem de technologie kleinschalig in gebruik
Kijk en houd bij wat wel en niet werkt
| 4.2 Evaluatie van kleinschalig in gebruik | Voer evaluatiegesprekken
Bekijk de verzamelde informatie
Breng de inzichten samen en bepaal wat je wilt aanscherpen
Toets en verfijn de uitvoeringsdocumenten
| 4.3 Geleerde lessen toepassen op eerste locatie | Pas werkprocessen aan en leg ze goed vast
Communiceer aan alle betrokken medewerkers en cliënten
Pas in- en exclusiecriteria aan en pas ze toe op deze locatie
| 4.4 Besluitvorming over grootschalig in gebruik nemen | Bepaal de verwachte effecten op de organisatie
Schrijf je advies voor grootschalig ingebruikname
Bespreek je advies met je opdrachtgever
Zorg voor een duidelijk besluit over grootschalig in gebruik
Doel 5. Grootschalig in gebruik nemen
| 5.1 Projectplan maken | Pas je projectplan aan voor grootschalige ingebruikname
Stel je projectteam samen
Bepaal je aanpak voor grootschalig in gebruik
Vraag akkoord op het projectplan
| 5.2 Dubbelcheck randvoorwaarden | Houd aandacht voor het zorginhoudelijk vraagstuk
Organiseer de randvoorwaarden
| 5.3 Afspraken met leverancier bijstellen | Bereid een afspraak met leverancier voor
Bekijk opnieuw de afspraken met de leverancier
| 5.4 Starten op locaties, monitoring en bijsturing | Neem de technologie per locatie in gebruik
Kijk en houd bij wat wel en niet werkt
| 5.5 Evaluatie en extra aandacht voor borging | Evalueer de grootschalige ingebruikname
Check of alle activiteiten echt goed zijn geborgd
Lever de eindrapportage op en sluit je project feestelijk af

## Acties
Acties | [6 empty] | #VALUE!
NAAM PROJECT:
Datum | Nummer | Onderwerp | Welke actie? | Verantwoordelijke | Deadline | Status | Opmerkingen

## Mijlpalen en besluiten
Mijlpalen en besluiten |  |  |  |  | #VALUE!
NAAM PROJECT:
MIJLPALEN | Datum vastgesteld | Nummer | Onderwerp | Wat | Door wie | Commentaar
Er is een formele opdrachtgever aan het project verbonden.
Er is een projectteam met een projectleider aan het project verbonden.
Het zorginhoudelijk vraagstuk op basis van gebruikersvraag is vastgesteld.
Het projectplan voor kleinschalige start is goedgekeurd.
De leveranciers voor leverancierselectie zijn vastgesteld.
De technologie is gekozen.
De leverancier is gecontracteerd voor de kleinschalige start, inclusief go/no go.
De kleinschalige start is uitgevoerd en geevalueerd.
Er is een besluit genomen over het wel/niet grootschalig in gebruik nemen.
Het projectplan voor grootschalige implementatie is goedgekeurd.
De borgingschecklist is doorlopen en acties zijn afgerond of overgedragen aan eigenaar na oplevering.
De eindrapportage is opgeleverd en geaccordeerd.
BESLUITEN | Datum vastgesteld | Nummer | Onderwerp | Wat | Door wie | Commentaar
Note on C4: Bij Eigenaar komt de functienaam waar dit onderdeel ná het project onder komt te vallen. Wie is straks/na afloop van het project verantwoordelijk dat het in de stukken van de strategische koers terugkomt? Is dat een bestuurssecretaris, het MT, anders? En wie binnen die afdeling? Bijkomende vragen bij ieder item zijn: - Past het onderdeel bij de reguliere functie/werkzaamheden/taken of is het iets nieuws? - Bespreek de bedoeling van het onderdeel met de nieuwe Eigenaar. Ga na of diegene wellicht nieuwe kennis of vaardigheden nodig heeft om de taak goed te kunnen uitvoeren.
Note on C18: Bij Eigenaar komt de functienaam waar dit onderdeel ná het project onder komt te vallen. Wie is straks/na afloop van het project verantwoordelijk dat het in de stukken van de strategische koers terugkomt? Is dat een bestuurssecretaris, het MT, anders? En wie binnen die afdeling? Bijkomende vragen bij ieder item zijn: - Past het onderdeel bij de reguliere functie/werkzaamheden/taken of is het iets nieuws? - Bespreek de bedoeling van het onderdeel met de nieuwe Eigenaar. Ga na of diegene wellicht nieuwe kennis of vaardigheden nodig heeft om de taak goed te kunnen uitvoeren.

## Risico's
Risico's | [7 empty] | #VALUE!
NAAM PROJECT:
Risico's en problemen
Datum | Risico/probleem | Beschrijving | Plan om het op te lossen | Wanneer | Eigenaar | Prioriteit | Impact | Status
Note on C5: Bij Eigenaar komt de functienaam waar dit onderdeel ná het project onder komt te vallen. Wie is straks/na afloop van het project verantwoordelijk dat het in de stukken van de strategische koers terugkomt? Is dat een bestuurssecretaris, het MT, anders? En wie binnen die afdeling? Bijkomende vragen bij ieder item zijn: - Past het onderdeel bij de reguliere functie/werkzaamheden/taken of is het iets nieuws? - Bespreek de bedoeling van het onderdeel met de nieuwe Eigenaar. Ga na of diegene wellicht nieuwe kennis of vaardigheden nodig heeft om de taak goed te kunnen uitvoeren.

## Evaluaties
Evaluaties |  |  |  | #VALUE!
NAAM PROJECT:
Tip: Gebruik hiervoor het evaluatiemodel!
Meeting op | Soort actie | Actie/interventie *eventueel overnemen in het tabblad 'Acties' | Door wie? | Wanneer?
Note on C5: Bij Eigenaar komt de functienaam waar dit onderdeel ná het project onder komt te vallen. Wie is straks/na afloop van het project verantwoordelijk dat het in de stukken van de strategische koers terugkomt? Is dat een bestuurssecretaris, het MT, anders? En wie binnen die afdeling? Bijkomende vragen bij ieder item zijn: - Past het onderdeel bij de reguliere functie/werkzaamheden/taken of is het iets nieuws? - Bespreek de bedoeling van het onderdeel met de nieuwe Eigenaar. Ga na of diegene wellicht nieuwe kennis of vaardigheden nodig heeft om de taak goed te kunnen uitvoeren.

## Geleerde lessen
Geleerde lessen | [5 empty] | #VALUE!
NAAM PROJECT:
Geleerde lessen
Datum | Type | Nummer | Onderwerp | Wat (en waar is hierover meer informatie te vinden, bijvoorbeeld in de Waardewijzer) | Door wie | Waarom was het een succes of mislukking en wat leren we ervan?

## Keuzelijsten
Keuzelijsten | #VALUE!
Status
Te doen
Bezig
Ligt stil
Klaar

## Versies en medewerking
Versies en medewerking |  |  |  | #VALUE!
Versie | Datum | Auteur | Aanpassingen | Versie is gedeeld met
De inhoud van dit document is tot stand gekomen samen met de volgende personen
Naam | Functie in organisatie | Rol in project

## Colofon
#VALUE!
Colofon
Dit kennisproduct is ontwikkeld binnen de Innovatie-impuls 2, een programma van Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), als onderdeel van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.
Dit kennisproduct wordt aangeboden via de InnovatieRoute.
Jaar van publicatie
December 2025
Disclaimer
Vilans en Academy Het Dorp streven er samen met betrokkenen naar om gebruik te maken van juiste, actuele en beschikbare gegevens in publicaties. Ondanks onze zorgvuldigheid aanvaarden we daar geen aansprakelijkheid voor. Onze publicaties mag je downloaden, verveelvoudigen en naar verwijzen mits: • Er sprake is van niet-commerciële doeleinden. • Je beschrijft dat de publicatie van Vilans en Academy Het Dorp is, noemt eventuele auteurs en plaatst een URL of hyperlink naar de publicatie.
• Je vermeldt de Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 licentie,inclusief link.
Wil je een onderdeel gebruiken voor een eigen publicatie? Ook dan gelden de hierboven genoemde voorwaarden. De Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 licentie is niet van toepassing op beeldmateriaal, content van derden en op onderdelen waar dit specifiek bij benoemd staat.