Cyfrowa Transformacja dla Dostępnej Agroturystyki

Nr projektu 101167990

D3.1 Pakiet szkoleniowy dla trenerów
Train the Trainer Toolkit

Moduł 4: Business Model Canvas i metodyki

- Zarządzanie cyklem projektu – metodologie Agile

Zastrzeżenie

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA). Unia Europejska ani EISMEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Spis treści

1.	Wprowadzenie	4

2.	Czym jest Agile?	4

3.	Podstawowe metodologie (w prostych słowach)	4

4.	Korzyści dla działalności agroturystycznej	5

5.	Zalety i wady	5

6.	Informacje prawne i dotyczące dostępności	5

7.	Lista kontrolna	6

8.	Etapy wdrożenia – czterotygodniowy pilotaż sprintu	6

9.	Zestaw narzędzi dla trenera	7

# Wprowadzenie

Agile to zbiór praktyk zarządzania projektami, które dostarczają małych, funkcjonalnych elementów wartości dzięki podziałowi pracy na krótkie, powtarzalne cykle. Dla gospodarstwa agroturystycznego mogłoby to oznaczać dodanie kroku bezpiecznej płatności w tym tygodniu, a w następnym tygodniu zamieszczenie filmiku z przewodnikiem po dostępnych pokojach - zamiast czekania długich miesięcy na całkowitą przebudowę strony. Niniejszy przewodnik dostarcza trenerom treści sformułowanych prostym językiem, listę kontrolną oraz plan krok po kroku tak by właściciele przedsiębiorstw mogli wypróbować Agile bez konieczności poznawania specjalistycznego żargonu czy ponoszenia dodatkowych kosztów oprogramowania.

# Czym jest Agile?

Agile to prosty sposób na planowanie, tworzenie i udoskonalanie produktów lub usług. Praca dzielona jest na małe zadania, których priorytety ustalane są według wartości biznesowej, i wykonywana w krótkich cyklach zwanych sprintami (trwającymi zwykle od 1 do 4 tygodni). Zespoły spotykają się codziennie na krótkie odprawy, prezentują ukończoną pracę na koniec każdego sprintu oraz omawiają, co można by ulepszyć następnym razem.

# Podstawowe metodologie (w prostych słowach)

- Scrum – Sprinty o stałej długości, jeden ‘Product Owner/Właściciel produktu’ dokonuje priorytetyzacji zadań, codzienne 15-minutowe spotkanie (stand-up), prezentacja i retrospektywa na końcu sprintu.

- Kanban – Prace cząstkowe realizowane są według kolumn ‘Do zrobienia, W toku, Zrobione; należy ograniczyć liczbę zadań będących w toku w tym samym czasie; sprinty nie mają ustalonej długości.

- Scrumban – Połączenie obu powyższych: styl planowana w oparciu o sprinty oraz ograniczenie ilości pracy w toku zgodnie z Kanban.

# Korzyści dla działalności agroturystycznej

- Szybkie korzyści: widać usprawnienia co 1–2 tygodnie, a nie dopiero po zakończeniu długiego projektu.

- Elastyczność: możliwość zmiany priorytetów, gdy zmieniają się potrzeby gości lub przepisy.

- Większa przejrzystość: każdy widzi tablicę oraz postępy.

- Niższe ryzyko: drobne zadania oznaczają mniej niespodzianek i łatwiejsze poprawki.

# Zalety i wady

| Zalety | Wady |
| --- | --- |
| Krótkie pętle informacji zwrotnej pozwalają wychwycić błędy na wczesnym etapie | Wymaga dyscypliny, aby zadania były małe i skoncentrowane. |
| Proste tablice wizualne zmniejszają liczbę spotkań i e-maili. | Codzienne spotkania mogą wydawać się nadmiarowe w jednoosobowych zespołach — można przejść na spotkania dwa razy w tygodniu. |
| Działa z narzędziami darmowymi, takimi jak Trello, lub przy użyciu fizycznych karteczek samoprzylepnych. | Zbyt częste zmiany zakresu mogą wyczerpać zespół, jeśli brakuje wyraźnej definicji ukończenia zadania. |

# Informacje prawne i dotyczące dostępności

- Jeśli korzystasz z tablicy online (Trello, Jira Cloud), wybierz przechowywanie danych w UE, aby być przestrzegać przepisów RODO.

- Ustaw motywy kolorystyczne tablicy o wysokim kontraście; upewnij się, że etykiety statusu są czytelne dla osób z daltonizmem.

- Do zadań dołączaj tylko niezbędne dane gości; unikaj umieszczania prywatnych adresów e-mail lub numerów telefonów w publicznych przestrzeniach zespołowych.

- Podczas nagrywania demo sprintu dodaj napisy dla uczestników zdalnych.

# Lista kontrolna

☐	Backlog utworzony, priorytety ustawione według wartości biznesowej.

☐	Długość sprintu wybrana (1–4 tygodnie) i udostępniona zespołowi.

☐	Tablica zadań widoczna dla wszystkich (fizyczna lub cyfrowa).

☐	Każde zadanie wystarczająco małe, aby można je było ukończyć w krócej niż tydzień.

☐	Stand-up zaplanowany codziennie lub dwa razy w tygodniu i trwający mniej niż 15 minut.

☐	Uzgodniona definicja Zrobione (przetestowano, udostępniono, udokumentowano).

☐	Przegląd sprintu i retrospektywa zaplanowane na koniec cyklu.

☐	Narzędzia online korzystają z danych pochodzących z terenu UE i posiadają czytelny kontrast kolorów.

☐	Na kartach zadań przechowywane są tylko niezbędne dane gości.

Orientacyjny czas trwania kursu: półdniowe wprowadzenie (3–4 godziny) (podstawy Agile, konfiguracja tablicy i planowanie pierwszego sprintu) lub czterotygodniowy pilotaż z cotygodniowymi, 60-minutowymi sesjami (planowanie, odprawa, przegląd, retrospektywa).

# Etapy wdrożenia – czterotygodniowy pilotaż sprintu

- Wszystkie pomysły na usprawnienia umieść w jednym backlogu (arkusz kalkulacyjny lub Trello).

- Oceń każdy pomysł w skali od 1 do 5 pod kątem wpływu na gości i wysiłku, posortuj według najwyższego wpływu, najmniejszego wysiłku.

- Wybierz długość trwania sprintu (przy pierwszej próbie, dobrym pomysłem są dwa tygodnie).

- Wybierz 3–5 najważniejszych elementów backlogu, które zmieszczą się w sprincie; zapisz każde jako zadanie zaczynające się od czasownika, np. „Dodaj tekst alternatywny do 20 zdjęć”.

- Utwórz prostą tablicę Kanban z kolumnami: Do zrobienia, W toku, Zrobione; ogranicz liczbę zadań w kolumnie „W trakcie” do 3.

- Przydziel role: jedna osoba pełni funkcję Sprint Leada (pilnuje limitów czasowych), pozostali wnoszą zadania.

- Każdego dnia poprowadź poranny stand-up: każda osoba mówi (1) co zrobiła, (2) co planuje, (3) ewentualne przeszkody; ogranicz czas do 15 minut.

- Na koniec sprintu zaprezentuj ukończone zadania zespołowi lub doradcy; zanotuj opinie gości, jeśli któreś zadanie było już dostępne na stronie.

- Przeprowadź 30-minutową retrospektywę: Co poszło dobrze? Co można poprawić? Dodaj jedno usprawnienie procesu do następnego sprintu.

- Powtórz dla drugiego sprintu, dostosowując wielkość zadań i limity na tablicy w oparciu o wyciągnięte wnioski.

# Zestaw narzędzi dla trenera

- Prosty szablon tablicy Scrum w Trello -

https://trello.com/templates/agile-scrum

- Artykuł o metodologii Kanban (na stronie Atlassian) - https://www.atlassian.com/agile/kanban

- Darmowe karty do retrospektywy - https://retromat.org

- Szablon backlogu w Google Sheets – Link do czystego arkusza do oceny wpływu względem nakładu pracy.

- Aplikacja do Timera sprintu – pozwala przeprowadzić codzienne stand-upy (spotkania) i retrospektywy w wyznaczonym czasie.