Transformacja cyfrowa dla zwiększenia dostępności agroturystyki

(Digital Transition for accessible agrotourism)

Nr projektu 101167990

D3.1 Pakiet szkoleniowy dla trenera

Moduł 8: Planowanie projektu i wsparcie w pozyskiwaniu funduszy

- Wsparcie w identyfikacji projektów i przygotowaniu wniosków

Zastrzeżenie

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA). Unia Europejska ani EISMEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

- Spis treści

1.	Wprowadzenie	4

2.	Szybka mapa opcji finansowania (kontekst dla „dopasowania”)	4

3.	Gdzie szukać możliwości (i jak szybko je rozpoznać)?	5

4.	Tak/Nie - decyzja w 15 minut	5

5.	Szablon identyfikacji projektu (jednostronicowy)	6

6.	Struktura wniosku - pisz prostym językiem	6

7.	Wzór planu pracy	8

8.	Wzór budżetu (kategorie, które należy uwzględnić)	9

9.	Zgodność kryteriów oceny	9

10.	Dostępność i RODO – określ jednoznacznie i przedstaw tak, aby uzyskać dofinansowanie	10

11.	Przepływy pieniężne, pożyczki i pomoc de minimis – zmniejsz ryzyko	10

12.	Harmonogram sprintu dla wniosku (6–8 tygodni)	10

13.	Typowe pułapki i jak ich uniknąć	11

14.	Perspektywa recenzenta – lista kontrolna przed złożeniem wniosku	11

15.	Dokumentacja jako podstawa finansowania	12

16.	Podstawowa lista kontrolna dokumentów z objaśnieniami	12

17.	Inteligentna analiza dokumentów – jak trenerzy mogą pomóc (rozszerzenie)	13

# Wprowadzenie

MŚP działające w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej mają często kreatywne pomysły, ale ograniczone środki finansowe. Finansowanie zewnętrzne (dotacje, niskooprocentowane pożyczki, współfinansowanie, sponsorzy) może otworzyć drzwi do realizacji projektów takich jak:

- systemy rezerwacji obsługiwane w granicach Unii Europejskiej,

- strony internetowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami,

- audio-przewodniki dla zwiedzających aktywowane poprzez kody umieszczone na tablicach,

- proste systemy informacji zwrotnej od gości.

Rolą trenera jest pomoc w przekształcaniu lokalnych potrzeb w projekty, dla których można pozyskać finansowanie, ułatwienie procesu oraz zapewnienie zgodności, dostępności i realistyczności wniosków.

Niniejszy przewodnik przedstawia:

- Praktyczną ścieżkę od pomysłu → poprzez identyfikację szans → szybką weryfikację kwalifikowalności → przygotowanie wniosku → do złożenia wniosku.

- Listy kontrolne i szablony dla trenerów do wykorzystania podczas szkolenia uczestników.

- Zintegrowane etapy procesu zapewnienia dostępności (WCAG 2.2) i zgodności z RODO, które są często pozytywnie oceniane przez fundatorów.

# Szybka mapa opcji finansowania (kontekst dla „dopasowania”)

Skorzystaj z tego przeglądu, aby zdecydować, który rodzaj finansowania najlepiej pasuje do pomysłu na projekt:

- Dotacje i subwencje: bezzwrotne, ale podlegają rygorystycznym przepisom. Najlepsza opcja w przypadku cyfryzacji, dostępności, szkoleń lub zielonej transformacji.

- Preferencyjne pożyczki: niskooprocentowane z okresem karencji; w niektórych przypadkach część pożyczki może zostać umorzona. Wskazana byłaby przewidywalność przepływów pieniężnych.

- Finansowanie społecznościowe (crowdfunding), sponsorzy lub kredyty kupieckie: łączy marketing z finansowaniem lub zapewnia niskie koszty początkowe. Obarczone ryzykiem takim, jak umowy długoterminowe lub niespełnione obietnice.

Wskazówka dla trenera: Najlepszy wybór zależy od etapu rozwoju firmy, ryzyka, jakie może ona podjąć, dostępnego wkładu własnego oraz celu inwestycji — nie tylko od idei „darmowych pieniędzy”.

# Gdzie szukać możliwości (i jak szybko je rozpoznać)?

- Regionalne i krajowe konkursy w obszarze turystyki i cyfryzacji: publikowane przez agencje rządowe lub organy regionalne. Zawsze sprawdzaj kalendarz nadchodzących konkursów.

- Lokalne grupy rozwojowe: inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub inicjatywy społecznościowe często finansują niewielkie projekty.

- Podmioty wyznaczone przez agencje: organizacje, którym powierzono zarządzanie programami finansowania; często udzielają bezpośredniego wsparcia MŚP.

Dlaczego to jest ważne: Zasady są różne w zależności od regionu, wielkości firmy lub sektora. Intensywność finansowania i kryteria kwalifikowalności mogą się zmieniać nawet w ramach tego samego programu. Ważne jest, aby zachować prosty schemat finansowania i często go aktualizować.

# Tak/Nie - decyzja w 15 minut

Przed napisaniem wniosku upewnij się, że:

- Działalność kwalifikuje się do uzyskania pomocy (region, wielkość firmy, sektor, termin).

- Finansowanie obejmuje planowane działania (cyfryzacja, dostępność, szkolenia).

- Firma jest w stanie zapewnić finansowanie wstępne (dotacje często przekazywane są w późniejszym terminie, pożyczki mogą wymagać zabezpieczenia).

- Rezultaty i harmonogram są realistyczne dla mikro-przedsiębiorstwa (zwykle do 12 miesięcy).

- Dostępność i RODO są uwzględnione – może to poprawić ocenę.

Skorzystaj z jednostronicowej listy kontrolnej z właścicielem i niezwłocznie zidentyfikuj wszelkie przeszkody.

# Szablon identyfikacji projektu (jednostronicowy)

Wypełnij go, wpisując dane MŚP, aby doprecyzować pomysł na projekt:

- Problem/potrzeba (z dowodami), na przykład, wielu gości rezygnuje z rezerwacji online, personel poświęca czas na oprowadzanie gości po obiekcie.

- Beneficjenci – rodziny, rowerzyści, pracownicy zdalni, osoby słabowidzące, personel recepcji.

- Rozwiązanie: System rezerwacji obsługiwany w UE, audio-przewodniki aktywowane prostymi kodami, procedury dla personelu.

- Cele SMART: np. zmniejszenie spadku liczby rezerwacji o 15% w ciągu 6 miesięcy, zmniejszenie liczby telefonów z prośbą o wskazówki dotyczące dojazdu o 30% w ciągu 3 miesięcy.

- Rezultaty: dostępna strona internetowa, filmy z napisami, dokumenty z tekstem alternatywnym, ścieżka dźwiękowa, procedury pisemne.

- Wpływ: więcej rezerwacji bezpośrednich, dostęp dla wszystkich, oszczędność czasu personelu, większe zadowolenie gości.

# Struktura wniosku - pisz prostym językiem

- Streszczenie	(1 strona)

  - Krótki opis: problem, rozwiązanie, budżet, wpływ i pilność.

  - Przykład: „30% gości rezygnuje z rezerwacji mobilnych. Wdrożymy system rezerwacji obsługiwany w granicach UE, który spełnia standardy dostępności (WCAG 2.2). Będzie to kosztować 20 000 euro i zwiększy liczbę rezerwacji bezpośrednich o 15% w ciągu 6 miesięcy”.

- Kontekst i potrzeby

  - Lokalna sytuacja, sezonowość, grupy gości i bariery (np. problemy z płatnościami, brak dostępności).

  - Dane do wykorzystania: opinie gości, statystyki rezerwacji, ankiety.

- Cele (SMART)

  - Sprecyzowane, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne (istotne) i Terminowe (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)

  - Przykład: „Wdrożenie dostępnego systemu rezerwacji do czerwca; przeszkolenie 4 pracowników; zmniejszenie liczby telefonów z prośbą o wskazówki dotyczące dojazdu o 30% w ciągu 3 miesięcy”.

- Metoda / Plan pracy

  - Podziel pracę na fazy (Opracowanie, Dostępność, System rezerwacji, Szkolenie).

  - Zdefiniuj role i obowiązki.

  - Dodaj harmonogram z kamieniami milowymi.

  - Uwzględnij działania związane z dostępnością i RODO w każdej fazie.

- Budżet i współfinansowanie

  - Główne kategorie: oprogramowanie, sprzęt, usługi związane z dostępnością, szkolenia, komunikacja, nieprzewidziane wydatki.

  - Wykaż wkład własny i załącz oferty dostawców.

  - Uwzględnij koszty dostępności (napisy, tekst alternatywny, audyty) jako pozycji kwalifikowanych.

- Ryzyko i jego ograniczanie

  - Zidentyfikuj 5 największych ryzyk (np. opóźnienia w dostawach, rotacja personelu, luki w przepływach pieniężnych).

  - Zapewnij środki zaradcze (alternatywni dostawcy, dodatkowe szkolenia, finansowanie pomostowe).

- Dostępność i RODO

  - Zapewnij zgodność ze standardami WCAG 2.2 (kontrast, tekst alternatywny, nawigacja klawiaturą).

  - Dodaj informację o ochronie prywatności, potwierdź przechowywanie danych w granicach UE, określ zasady przechowywania.

  - Zaplanuj audyty przed i po wdrożeniu.

- Monitorowanie i ocena

  - Zdefiniuj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) (rezerwacje, zadowolenie gości, odwiedziny na stronie internetowej).

  - Określ warunki wyjściowe i cele.

  - Wyznacz osoby oceniające i terminy takich ocen (miesięcznie przez właściciela, kwartalnie przez trenera).

- Zrównoważony rozwój

  - Wyjaśnij kontynuację po finansowaniu: odnowienia subskrypcji, szkolenia personelu, coroczne kontrole dostępności.

  - Pokaż, w jaki sposób przychody pokryją przyszłe koszty.

- Rozpowszechnianie

  - Metoda udostępniania wyników: strona internetowa, media społecznościowe, media lokalne, materiały drukowane.

  - Upewnij się, że wszystkie materiały są dostępne (kontrast, napisy, prosty język).

# Wzór planu pracy

| Faza | Główne zadania | Wyniki | Miesiące | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie | Zaopatrzenie, wybór dostawcy, hosting w UE, rozpoczęcie | Podpisane umowy, plan projektu | M1 | Właściciel |
| Poprawa dostępności | Audyt dostępności, poprawki, napisy, tekst alternatywny, dostępne pliki PDF | Dostępna strona internetowa i dokumenty | M1–M3 | Osoba odp. za stronę internetową |
| System rezerwacji | Konfiguracja, płatności, testowanie mobilne | System rezerwacji w czasie rzeczywistym, raport z testów | M2–M4 | IT/host |
| Przewodnik audio | Stworzenie scenariusza, nagranie, instalacja, próba | Ścieżka audio na żywo, dokumentacja | M3–M4 | Dział operacyjny |
| Szkolenie i przekazanie | Szkolenie personelu, szczegółowe instrukcje, test tworzenia kopii zapasowej | Dzienniki szkoleń, instrukcje | M4 | Trener |

# Wzór budżetu (kategorie, które należy uwzględnić)

- Oprogramowanie (system rezerwacji, chatbot; 12 miesięcy)

- Usługi z zakresu dostępności (napisy, teksty alternatywne, dostępne pliki PDF)

- Sprzęt (kody oznakowania, router, tablety)

- Szkolenia i mentoring (z nagraniami z napisami)

- Praca wdrożeniowa (arkusze czasu pracy)

- Komunikacja (dostępne broszury, tłumaczenia)

- Rezerwa 10%

- Źródło finansowania (dotacja/wkład własny)

# Zgodność kryteriów oceny

Dostosuj treść do typowych kryteriów oceny fundatora:

- Trafność i potrzeba – problem oparty na danych, luki w dostępności (Streszczenie, Kontekst).

- Wpływ i innowacyjność – mierzalne rezultaty, integracja (Cele, Wpływ).

- Jakość metody – realistyczne fazy, kroki związane z RODO i dostępnością, plan ryzyka (Plan pracy).

- Możliwości i partnerstwo – jasno określone role, listy poparcia (Zespół, Załączniki).

- Stosunek jakości do ceny – koszty jednostkowe, oferty, dowód współfinansowania (budżet).

# Dostępność i RODO – określ jednoznacznie i przedstaw tak, aby uzyskać dofinansowanie

- Budżet na dostępność (poprawki w WCAG 2.2, tekst alternatywny, napisy, dostępne pliki PDF).

- Zgodność z RODO: podstawa prawna dla każdego pola danych, miejsce przechowywania danych w UE, rejestry zgód, harmonogram przechowywania.

- Publikuj i aktualizuj informację o polityce prywatności.

- Przechowuj dowody (zrzuty ekranu, skany, notatki ze spotkań) w folderze w chmurze obsługiwanej w granicach UE, jasno opisane.

# Przepływy pieniężne, pożyczki i pomoc de minimis – zmniejsz ryzyko

- Dotacje pokrywają koszty po realizacji projektu, wykaż zabezpieczenie lub finansowanie pomostowe.

- Preferencyjne pożyczki: sprawdź maksymalną kwotę, okres kredytowania, odsetki i okres karencji, wskaż kwalifikowalne zastosowania (sprzęt, oprogramowanie, wdrożenie).

- Pomoc de minimis: jest to świadczenie monitorowane, a nie bezpośrednia gotówka, obniża stopę procentową lub opłaty.

- Pożyczki wymagają zabezpieczenia (hipoteka, gwarancje, weksle).

# Harmonogram sprintu dla wniosku (6–8 tygodni)

- Tydzień 1: Decyzja Tak/Nie, wyznaczenie zespołu, wypełnienie Canvas, zebranie ofert.

- Tydzień 2: Określenie kontekstu i celów, zgromadzenie dowodów, opracowanie planu pracy.

- Tydzień 3: Sporządzenie budżetu, wnioski, Dostępność i RODO.

- Tydzień 4: Pełny projekt, przegląd wewnętrzny, uzupełnienie braków.

- Tydzień 5: Finalizacja załączników, zapewnienie dostępności plików PDF i napisów.

- Tydzień 6: Końcowe kontrole, podpisy, złożenie wniosku, przygotowanie się do pytań.

- Tydzień 7-8: Udzielenie wyjaśnień, przygotowanie zamówienia.

# Typowe pułapki i jak ich uniknąć

- Stosowanie żargonu → przeredaguj tekst na prosty język.

- Świetny pomysł, ale słabe finanse → dodanie planu pomostowego lub zakupów etapami.

- Traktowanie dostępności jako kwestii drugorzędnej → miej ją na uwadze od samego początku.

- Brak kwalifikowalności → skorzystaj z listy kontrolnej „Tak/Nie” na wczesnym etapie.

- Spóźnione oferty lub listy → wniosek do 2. tygodnia.

# Perspektywa recenzenta – lista kontrolna przed złożeniem wniosku

- Streszczenie przedstawia problem, rozwiązanie, budżet i wpływ.

- Cele są zgodne z zasadami SMART i powiązane z kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI) oraz liniami budżetowymi.

- Plan pracy pokazuje, kto robi co i kiedy, a dla ryzyk istnieją rozwiązania.

- Dostępność i RODO są obecne w metodzie, budżecie i wynikach.

- Wszystkie załączniki są dostępne (otagowane pliki PDF, wysoki kontrast, napisy).

- Całkowity budżet jest zgodny z formularzami, współfinansowanie jest udokumentowane.

- Tekst jest zgodny sekcja po sekcji z kryteriami oceny.

# Dokumentacja jako podstawa finansowania

Finansowanie to nie tylko pomysł na projekt. Każdy program wymaga przedstawienia formalnych dowodów: rejestracji firmy, zaświadczeń podatkowych, sprawozdań finansowych, ofert, polityk i innych. Wiele małych firm odpada nie z powodu słabych pomysłów, ale dlatego, że ich dokumentacja jest niekompletna, niejasna lub złożona w niewłaściwym formacie.

Rolą trenera jest:

- Pomoc MŚP w zgromadzeniu standardowego pakietu dokumentów na wczesnym etapie, przed ogłoszeniem jakiegokolwiek konkursu

- Nauczenie, jak szybko identyfikować najważniejsze przepisy.

- Zadbanie, aby wnioski były podparte jasnymi, spójnymi i dostępnymi dowodami.

# Podstawowa lista kontrolna dokumentów z objaśnieniami

MŚP powinny zawsze przygotować następujące dokumenty przed złożeniem wniosku:

- Rejestracja firmy – licencja, numer REGON lub dokument potwierdzający stan prawny. Bez tych dokumentów większość wniosków jest automatycznie odrzucana.

- Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne, oficjalne potwierdzenie o niezaleganiu z podatkami lub składkami na ubezpieczenie społeczne. Te dokumenty często mają krótki termin ważności (30–90 dni), tak więc czas ma znaczenie.

- Sprawozdanie finansowe (z ostatnich 12 miesięcy) – bilans lub rachunek zysków i strat. W przypadku mikro-przedsiębiorstw wystarczający będzie nawet uproszczony rachunek przepływów pieniężnych. Fundatorzy chcą mieć pewność co do stabilności finansowej wnioskodawcy.

- Dowody projektu potwierdzające dane, takie jak ankiety zadowolenia gości, statystyki rezerwacji, zdjęcia obiektu lub zrzuty ekranu z analiz strony internetowej. To pokazuje, że problem istnieje, a nie został wymyślony.

- Oferty dostawców – co najmniej dwie na każdy większy zakup (np. przeprojektowanie strony internetowej, sprzęt). Fundatorzy wykorzystują je do sprawdzenia wartości rynkowej i uniknięcia zawyżania cen.

- Lista pracowników, nazwiska, stanowiska, rodzaj umowy. Fundatorzy mogą wymagać potwierdzenia zdolności personelu do realizacji projektu.

- Polityki: polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych gości, oświadczenie o dostępności narzędzi cyfrowych, certyfikaty bezpieczeństwa dla obiektów. Potwierdzają one zgodność z normami prawnymi.

- Wcześniejsza historia finansowania, rejestr poprzednich dotacji, subwencji lub pomocy de minimis. Jest to niezbędne do wyliczenia pozostałej kwalifikowalności i uniknięcia podwójnego finansowania.

# Inteligentna analiza dokumentów – jak trenerzy mogą pomóc (rozszerzenie)

Czytanie pełnego regulaminu programu może być przytłaczające dla MŚP. Trenerzy powinni pomóc im skupić się w pierwszej kolejności na najważniejszych częściach:

- Sekcja dotycząca kwalifikowalności

- Sprawdź, czy firma kwalifikuje się pod względem regionu, wielkości firmy, sektora i rodzaju projektu.

- Przykład: niektóre konkursy wykluczają podmioty udzielające zakwaterowania, chyba że działają na obszarach wiejskich.

- Intensywność finansowania

- Określ część kosztów projektu pokrywaną z dotacji (np. 70%).

- Doprecyzuj, jaka część MŚP wymaga współfinansowania i czy dopuszczalne są wkłady rzeczowe (czas pracy personelu, własny sprzęt).

- Koszty kwalifikowalne

- Sporządź szczegółową listę wydatków, które mogą być objęte finansowaniem (np. licencje na oprogramowanie, szkolenia), a które nie (np. zakup ziemi, bieżące rachunki).

- Trenerzy powinni razem z MŚP przygotować tabelę odpowiedzi „tak/nie”, aby uniknąć późniejszych niespodzianek.

- Zasady raportowania

- Sprawdź, jakie dowody są wymagane dla płatności: faktury, przelewy bankowe, arkusze czasu pracy, zdjęcia.

- Zaznacz, czy płatności są zaliczkowe (przed wydatkami), czy zwrotne (po wydatkach).

- Okres trwałości projektu

- Wielu fundatorów wymaga, aby projekty pozostały aktywne przez 1–3 lata po zakończeniu.

- Przykład: jeśli pensjonat stworzy nową, dostępną stronę internetową, musi ona pozostać online i działać przez cały okres trwałości.

- Konsekwencje niepowodzenia

- Przepisy określają, kiedy środki muszą zostać zwrócone (np. zbyt wczesna sprzedaż sprzętu, nieosiągnięcie KPI).

- Trenerzy powinni wyraźnie podkreślić te ryzyka podczas szkolenia MŚP.

Praktyczne strategie dla trenerów:

- Wykorzystaj ćwiczenie z zakreślaczem: MŚP zaznaczają pięć kluczowych sekcji w dokumencie regulacyjnym.

- Rozdaj uczestnikom arkusze ze streszczeniem, na którym mogą przeredagować skomplikowane przepisy na prosty język.

- Zachęć MŚP do zadania sobie trzech pytań w odniesieniu do każdego przepisu:

- Czy to dotyczy mnie?

- Jakie dowody są potrzebne?

- Co się stanie, jeśli to pominę?