## MoSCoW_Panoramica
Categoria | Definizione | Regola di accettazione
Dovere | Requisito critico senza il quale il prodotto non può funzionare o soddisfare gli obblighi legali/di conformità. | Consegnare nella prima versione, altrimenti il progetto fallisce; non esiste una soluzione alternativa.
Dovrebbe | Caratteristica importante che migliora notevolmente l'usabilità o il valore, ma non è obbligatoria per il funzionamento di base. | Se possibile, consegnare nella prima versione; soluzione alternativa accettabile a breve termine.
Potevo | Miglioramento desiderabile che aggiunge raffinatezza o praticità; impatto minimo se assente. | Consegnare quando le risorse lo consentiranno; potrebbe essere spostato in una versione successiva.
Non | Articolo concordato che NON verrà consegnato nella roadmap attuale. | Documentato esplicitamente come fuori ambito; rivedere nei cicli futuri.

## arretrati
ID | Modulo | Storia dell'utente | Ruolo | Mosca | Rilascio (Sprint) | Criteri di accettazione
BE-01 | Motore di prenotazione | In quanto ospite con disabilità visiva, desidero che i moduli di prenotazione siano completamente compatibili con gli screen reader, in modo da poter completare le prenotazioni in autonomia. | Ospite – Disabilità visiva | Dovere | R1 | NVDA legge tutte le etichette dei moduli; i moduli possono essere compilati senza mouse.
BE-02 | Motore di prenotazione | In qualità di ospite con difficoltà motorie, desidero filtrare le sistemazioni in base all'accessibilità per sedie a rotelle, in modo da trovare rapidamente le camere adatte. | Ospite – Disabilità motoria | Dovere | R1 | Il filtro mostra solo gli annunci contrassegnati con "accessibile alle sedie a rotelle".
AI-03 | Informazioni sull'accessibilità | In qualità di proprietario di una struttura, desidero caricare funzionalità di accessibilità dettagliate con tag WCAG, in modo che gli ospiti possano visualizzare informazioni accurate. | Proprietario dell'immobile | Dovrebbe | R1 | Il proprietario può selezionare dall'elenco predefinito dei tag WCAG e salvarli nell'elenco.
DM-04 | Mappe e guida digitali | In qualità di ospite con disabilità visiva, desidero che la navigazione interna guidata dalla voce mi accompagni nella mia stanza, così da potermi muovere in sicurezza all'interno della struttura. | Ospite – Disabilità visiva | Potevo | R2 | La guida vocale copre il percorso dalla reception alla stanza con una precisione inferiore a 5 m.
PM-05 | Dashboard della proprietà | Come proprietario di un immobile, desidero una dashboard che riepiloghi i punteggi di accessibilità di ogni proprietà, in modo da poter stabilire le priorità dei miglioramenti. | Proprietario dell'immobile | Dovrebbe | R1 | La dashboard mostra il punteggio da 0 a 100 e l'andamento per proprietà.
AN-06 | Analisi e reporting | In qualità di responsabile marketing, desidero avere informazioni sulle prenotazioni effettuate da ospiti con esigenze di accessibilità, in modo da poter personalizzare le campagne. | Responsabile marketing | Dovrebbe | R2 | Il report filtra le prenotazioni in base ai flag di accessibilità; CSV esportabile.
NT-07 | Notifiche e avvisi | In qualità di personale della reception, desidero ricevere avvisi automatici quando una prenotazione include richieste di accessibilità speciali, in modo da poter predisporre l'attrezzatura. | Personale della reception | Dovere | R1 | Avviso via e-mail/SMS inviato con i dettagli della richiesta entro 1 minuto dalla prenotazione.
FB-08 | Modulo di feedback | In qualità di ospite con disabilità visiva, desidero lasciare un feedback utilizzando un modulo accessibile, in modo che le mie opinioni vengano registrate. | Ospite – Disabilità visiva | Dovere | R1 | Il modulo supera WCAG AA; invio solo tramite tastiera.
CMS-09 | Gestione dei contenuti | In qualità di amministratore di sistema, desidero assicurarmi che tutte le immagini caricate richiedano un testo alternativo prima della pubblicazione, in modo che il contenuto rimanga accessibile. | Amministratore di sistema | Dovere | R1 | Pulsante Pubblica disabilitato finché il campo di testo alternativo non viene riempito.
API-10 | Integrazione e API | In qualità di sviluppatore di integrazione, desidero che gli endpoint API aperti condividano i dati sull'accessibilità con gli enti turistici. | Sviluppatore di integrazione | Potevo | R3 | L'endpoint REST restituisce lo schema JSON con attributi di accessibilità.
BE-11 | Motore di prenotazione | Come ospite, desidero avere a disposizione più opzioni di pagamento accessibili (Apple Pay, Google Pay) in modo che il pagamento sia semplice. | Ospite | Dovrebbe | R2 | Il pagamento va a buon fine con almeno due metodi di portafoglio digitale.
DM-12 | Mappe e guida digitali | Come proprietario di una struttura ricettiva, desidero una mappa stampabile in formato solo testo per gli ospiti che non hanno uno smartphone. | Proprietario dell'immobile | Potevo | R2 | Mappa PDF generata con testo in caratteri grandi e percorso semplice.