Transizione digitale per l'agroturismo accessibile

Azione 101167990

D3.1 Train-the-Trainer Toolkit

Modulo 8: Pianificazione del progetto e supporto alla raccolta fondi

Supporto nell'identificazione dei progetti e nella stesura delle proposte

Disclaimer

Finanziato dall'Unione Europea. Tuttavia, le opinioni espresse sono solo dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo per l'Innovazione e dell'Agenzia Esecutiva delle PMI (EISMEA). Né l'Unione Europea né l'autorità che concede le risorse possono essere ritenute responsabili per queste.

- Indice

1.	Introduzione	4

2.	Mappa rapida delle opzioni di finanziamento (contesto per "adattamento")	4

3.	Dove cercare opportunità (e come leggerle velocemente)	5

4.	Go/No-Go - decisione in 15 minuti	5

5.	Canvas per l'identificazione del progetto (una pagina)	5

6.	Struttura della proposta — scrivere in un linguaggio semplice	6

7.	Modello di piano di lavoro (copia/incolla)	7

8.	Modello di budget (categorie da includere)	8

9.	Allineamento dei criteri di valutazione	8

10.	Accessibilità e GDPR — rendilo esplicito (e finanziabile)	9

11.	Flusso di cassa, prestiti e de minimis — riducono i rischi	9

12.	Tempistica dello sprint della proposta (6–8 settimane)	9

13.	Insidie comuni (e come evitarle)	10

14.	Lente del revisore - checklist pre-presentazione	10

15.	Documentazione come Fondazione del Finanziamento	10

16.	Checklist base dei documenti (con spiegazioni)	10

17.	Smart document review - come i formatori possono aiutare (ampliato)	11

# Introduzione

Le piccole imprese agroturistiche spesso hanno idee creative ma budget limitati. Finanziamenti esterni (sovvenzioni, prestiti a basso interesse, cofinanziamenti, sponsorizzazioni) possono sbloccare progetti come:

- sistemi di prenotazione ospitati nell'Unione Europea,

- siti web accessibili alle persone con disabilità,

- Audioguide per i visitatori utilizzando codici applicati sui cartelli,

- semplici sistemi di feedback per gli ospiti.

Il ruolo del formatore è aiutare a trasformare le esigenze locali in progetti che possano essere finanziati, mantenere il processo semplice e garantire che le proposte siano conformi, accessibili e realistiche.

Questa guida include:

- Un percorso pratico dall'idea → identificare opportunità → rapido controllo dell'idoneità → la stesura di una proposta → la presentazione.

- Checklist e modelli da utilizzare per i formatori con le aziende.

- Misure integrate per l'accessibilità (WCAG 2.2) e la conformità al GDPR, spesso valutate positivamente dai finanziatori.

# Mappa rapida delle opzioni di finanziamento

Usa questa panoramica per decidere quale tipo di finanziamento si adatta meglio all'idea del progetto:

- Sovvenzioni e sussidi: non devono essere rimborsati ma hanno regole rigorose. Ideale per digitalizzazione, accessibilità, formazione o transizione verde.

- Prestiti preferenziali: prestiti a basso interesse con periodi di grazia; In alcuni casi una parte del prestito può essere condonata. È utile se il flusso di cassa è prevedibile.

- Crowdfunding, sponsorizzazioni o finanziamento da fornitore (vendor financing): combina marketing e fund-raising o permette bassi costi di lancio. Comporta rischi come contratti a lungo termine o promesse non mantenute.

Consiglio per il trainer: La scelta migliore dipende dalla fase dell'attività, dai rischi che può assumersi, dal contributo personale disponibile e dallo scopo dell'investimento — non solo dall'idea di "denaro gratis".

# Dove cercare opportunità (e come leggerle velocemente)

- Appelli regionali e nazionali nel turismo e nella digitalizzazione: pubblicati da enti governativi o autorità regionali. Controlla sempre i calendari delle chiamate imminenti.

- Gruppi di azione locale: iniziative di sviluppo rurale o basate sulla comunità spesso finanziano progetti su piccola scala.

- Operatori nominati dalle agenzie: organizzazioni incaricate di gestire programmi di finanziamento; spesso forniscono supporto diretto alle PMI.

Perché è importante: Le regole variano a seconda della regione, della dimensione dell'azienda o del settore. L'ammontare e l'idoneità al finanziamento possono variare anche all'interno dello stesso programma. È importante mantenere una pipeline semplice e aggiornarla spesso.

# Go/No-Go - decisione in 15 minuti

Prima di scrivere, conferma che:

- L'azienda è idonea (regione, dimensione, settore, tempistica).

- Il finanziamento copre le attività pianificate (digitalizzazione, accessibilità, formazione).

- L'azienda può gestire il prefinanziamento (le sovvenzioni spesso vengono rimborsate in seguito, i prestiti possono richiedere garanzie).

- I risultati e i tempi sono realistici per una micro-impresa (di solito fino a 12 mesi).

- Accessibilità e GDPR sono inclusi - questo può migliorare la valutazione.

Usa una checklist di una pagina con il proprietario e individua immediatamente eventuali criticità.

# Schema per l'identificazione del progetto (una pagina)

Compila questo con l'SME per chiarire l'idea del progetto:

- Problema/necessità (con prove), ad esempio, molti ospiti abbandonano prenotazioni online, il personale passa tempo a guidare gli ospiti verso la proprietà.

- Beneficiari - famiglie, ciclisti, lavoratori da remoto, persone con disabilità visiva, personale di reception.

- Soluzione: sistema di prenotazione ospitato in UE, audioguide attivate con codici semplici, procedure del personale.

- Obiettivi SMART: ad esempio, ridurre le consegne di prenotazione del 15% in 6 mesi, ridurre le chiamate telefoniche per indicazioni del 30% in 3 mesi.

- Output: sito accessibile, video con didascalie, documenti con testo alternativo, percorso audio, procedure scritte.

- Impatto: prenotazioni più dirette, accesso inclusivo, risparmio di tempo al personale, maggiore soddisfazione degli ospiti.

# Struttura della proposta — scrivere in un linguaggio semplice

- Riassunto esecutivo (1 pagina)

  - Breve panoramica: problema, soluzione, budget, impatto e urgenza.

  - Esempio: "Il 30% degli ospiti abbandona le prenotazioni mobili. Implementeremo un sistema di prenotazione ospitato nell'UE che rispetti gli standard di accessibilità (WCAG 2.2). Questo costerà 20.000 € e aumenterà le prenotazioni dirette del 15% entro 6 mesi."

- Contesto e bisogni

  - Situazione locale, stagionalità, gruppi di ospiti e ostacoli (ad esempio, problemi di pagamento, mancanza di accessibilità).

  - Usa i dati: feedback degli ospiti, statistiche di prenotazione, sondaggi.

- Obiettivi (SMART)

  - Specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante, a tempo limitato.

  - Esempio: "Lanciare il sistema di prenotazione accessibile entro giugno; formare 4 membri dello staff; ridurre delle chiamate che chiedono indicazioni del 30% in 3 mesi."

- Metodo / piano di lavoro

  - Dividi in fasi (Configurazione, Accessibilità, Sistema di prenotazione, Formazione).

  - Definisci ruoli e responsabilità.

  - Aggiungi una timeline con le tappe fondamentali.

  - Includere le azioni relative all'accessibilità e al GDPR in ogni fase.

- Budget e cofinanziamento

  - Categorie principali: software, hardware, servizi di accessibilità, formazione, comunicazione, contingenza.

  - Mostra il tuo contributo e allega i preventivi dei fornitori.

  - Includere i costi di accessibilità (didascalie, testo alternativo, audit) come elementi idonei.

- Rischi e mitigazione

  - Identifica i 5 principali rischi (ad esempio, ritardi nelle consegne, turnover del personale, buchi nel flusso di cassa).

  - Fornire contromisure (fornitori alternativi, formazione extra, finanziamento ponte).

- Accessibilità & GDPR

  - Garantire gli standard WCAG 2.2 (contrasto, alternative al testo, navigazione da tastiera).

  - Aggiungi un avviso sulla privacy, conferma i dati conservati nell'UE, definisci regole di conservazione.

  - Pianifica audit prima e dopo l'implementazione.

- Monitoraggio e valutazione

  - Definisci i KPI (prenotazioni, soddisfazione degli ospiti, visite sul sito web).

  - Stabilisci punti di riferimento e obiettivi.

  - Assegna chi misura e quando (mensilmente per proprietario, trimestrale per formatore).

- Sostenibilità

  - Spiega la continuazione dopo il finanziamento: rinnovi degli abbonamenti, formazione del personale, controlli annuali di accessibilità.

  - Mostra come i ricavi copriranno i costi futuri.

- Visibilità

  - Come verranno condivisi i risultati: sito web, social media, media locali, materiali stampati.

  - Assicurati che tutti i materiali siano accessibili (contrasto, didascalie, linguaggio semplice).

# Modello di piano di lavoro (copia/incolla)

| Fase | Compiti principali | Risultati | Mesi | Responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configurazione | Acquisti, selezione dei fornitori, hosting nell'UE, avvio | Contratti firmati, piano del progetto | M1 | Proprietario |
| Aggiornamento dell'Accessibilità | Audit dell'accessibilità, correzioni, didascalie, testo alternativo, PDF accessibili | Sito web e documenti accessibili | M1–M3 | Web lead |
| Sistema di prenotazione | Configurazione, pagamenti, test mobili | Sistema di prenotazione in diretta, rapporto del test | M2–M4 | IT/host |
| Guida audio | Scrittura di sceneggiatura, registrazione, installazione, processo | Percorso audio in diretta, documentazione | M3–M4 | Operazioni |
| Addestramento e consegna | Formazione del personale, manuali passo dopo passo, esercitazioni di riserva | Registri di addestramento, manuali | M4 | Allenatore |

# Modello di budget (categorie da includere)

- Software (sistema di prenotazione, chatbot; 12 mesi)

- Servizi di accessibilità (didascalie, alternative a testo, PDF accessibili)

- Hardware (codici di segnaletica, router, tablet)

- Formazione e mentoring (con registrazioni sottotitolate)

- Lavoro di implementazione (fogli di tempo)

- Comunicazione (brochure accessibili, traduzioni)

- Contingenza 10%

- Fonte di finanziamento (sovvenzione/contributo proprio)

# Allineamento dei criteri di valutazione

Abbina il tuo testo ai criteri tipici di valutazione dei finanziatori:

- Rilevanza e necessità - problema basato sui dati, lacune di accessibilità (Riassunto esecutivo, Contesto).

- Impatto e innovazione - risultati misurabili, inclusione (Obiettivi, Impatto).

- Qualità del metodo - fasi realistiche, passaggi GDPR e accessibilità, piano di rischio (piano di lavoro).

- Capacità e partnership — ruoli chiari, lettere di supporto (Team, Annexes).

- Rapporto qualità-prezzo - costi unitari, preventivi, prova di cofinanziamento (Budget).

# Accessibilità e GDPR — rendilo esplicito (e finanziabile)

- Budget per l'accessibilità (correzioni WCAG 2.2, testo alternativo, didascalie, PDF accessibili).

- Conformità GDPR: base legale per ogni campo dati, residenza dei dati UE, registri di consenso, calendario di conservazione.

- Pubblica e aggiorna l'avviso sulla privacy.

- Conserva le prove (screenshot, scansioni, appunti di riunioni) in una cartella cloud ospitata in UE con nomi chiari.

# Flusso di cassa, prestiti e de minimis — riducono i rischi

- Le sovvenzioni rimborsano dopo la chiusura del progetto, pianificare riserve o un finanziamento ponte.

- Prestiti preferenziali: verifica l'importo massimo, la durata, gli interessi e il periodo di grazia, definisci gli usi idonei (attrezzature, software, implementazione).

- Aiuto de minimis: è un'assegnazione tracciata, non denaro diretto, riduce tassi di interesse o commissioni.

- I prestiti richiedono garanzie (mutuo, garanzie, cambiali).

# Tempistica dello sprint della proposta (6–8 settimane)

- Settimana 1: Go/No-Go, definisci la squadra, riempi Canvas, raccogli preventivi.

- Settimana 2: Scrivere contesto e obiettivi, raccogliere prove, redigere il piano di lavoro.

- Settimana 3: Elaborazione del budget, lettere di richiesta, scrittura di Accessibilità e GDPR.

- Settimana 4: Bozza completa, revisione interna, correzione delle lacune.

- Settimana 5: Finalizzare gli allegati, assicurarsi PDF e didascalie accessibili.

- Settimana 6: Controlli finali, firme, consegna, preparazione alle domande.

- Settimane 7–8: Rispondere alle chiarimenti, preparare l'approvvigionamento.

# Problematiche comuni (e come evitarle)

- Usare il gergo → riscrivere in un linguaggio semplice.

- Ottima idea, ma flusso di cassa debole → aggiungere un piano ponte o acquisti a fasi.

- Considerare l'accessibilità come un pensiero secondario → includerla fin dall'inizio.

- La differenza di idoneità → usare la checklist Go/No-Go in anticipo.

- Preventivi o lettere in ritardo → richiesta entro la seconda settimana.

# Controllo - checklist pre-presentazione

- Il riassunto esecutivo copre problema, soluzione, budget e impatto.

- Gli obiettivi sono SMART e collegati a KPI e linee di budget.

- Il piano di lavoro mostra chi fa cosa e quando, i rischi hanno soluzioni.

- Accessibilità e GDPR sono presenti in metodo, budget, output.

- Tutti gli allegati sono accessibili (PDF taggati, alto contrasto, didascalie).

- I totali del budget corrispondono ai moduli, il cofinanziamento è documentato.

- Il testo è allineato sezione per sezione con i criteri di valutazione.

# La documentazione come Fondazione del Finanziamento

Il finanziamento non riguarda solo l'idea del progetto. Ogni programma richiede prove formali: registrazione aziendale, certificati fiscali, bilanci, preventivi, polizze e altro ancora. Molte piccole imprese non hanno successo non perché le loro idee siano deboli, ma perché la loro documentazione è incompleta, poco chiara o presentata in un formato sbagliato.

Il ruolo del trainer è:

- Aiutare le PMI a raccogliere un pacchetto standard di documenti in anticipo, prima che venga annunciata qualsiasi chiamata

- Insegnare loro come identificare rapidamente le regole più importanti nei bandi.

- Garantire che le proposte siano supportate da prove chiare, coerenti e accessibili

# Checklist base dei documenti (con spiegazioni)

Le PMI dovrebbero sempre preparare questi documenti prima di fare domanda:

- Registrazione aziendale - licenza, numero nazionale di attività commerciale o prova dello status legale. Senza questo, la maggior parte delle domande viene automaticamente respinta.

- Accrediti fiscali e certificati di sicurezza sociale, conferma ufficiale che l'azienda non deve tasse o contributi sociali non pagati. Questi documenti spesso hanno una validità breve (30–90 giorni), quindi il tempismo conta.

- Bilanci (ultimi 12 mesi)-bilancio o conto economico. Per le microimprese, anche un flusso di cassa semplificato è sufficiente. I finanziatori vogliono vedere stabilità finanziaria.

- Prove a supporto di dati come sondaggi sulla soddisfazione degli ospiti, statistiche sulle prenotazioni, foto della struttura o screenshot di analisi del sito web. Questo dimostra che il problema è reale, non immaginato.

- Preventivi dei fornitori - almeno due per ogni acquisto importante (ad esempio, riprogettazione del sito web, attrezzature). I finanziatori lo utilizzano per controllare il valore di mercato ed evitare il sovraprezzo.

- Elenco del personale, nomi, ruoli, tipo di contratto. I finanziatori potrebbero richiedere la prova della capacità del personale per portare a termine il progetto.

- Politiche: avviso sulla privacy per la gestione dei dati degli ospiti, dichiarazione di accessibilità per strumenti digitali, certificati di sicurezza per le strutture. Questi dimostrano la conformità agli standard legali.

- Storia dei finanziamenti precedenti, record di sovvenzioni, sussidi o aiuti de minimis passati. Questo è necessario per calcolare l'idoneità residua e garantire che non sia un doppio finanziamento.

# Smart document review - come i formatori possono aiutare (ampliato)

Leggere tutti i regolamenti del programma può risultare complicato per le PMI. I trainer dovrebbero guidarli a concentrarsi prima sulle parti più critiche:

- Sezione Ammissibilità

- Controlla se l'azienda si adatta per regione, dimensione aziendale, settore e tipo di progetto.

- Esempio: alcune chiamate escludono i fornitori di accomodamenti a meno che non siano basati in zone rurali.

- Quota del finanziamento

- Identificare la quota dei costi del progetto coperta dalla sovvenzione (ad esempio, il 70%).

- Chiarire quale parte la PMI deve cofinanziare e se i contributi in natura (tempo del personale, attrezzature proprie) siano accettabili.

- Costi ammissibili

- Elenca con attenzione quali spese possono essere finanziate (ad esempio, licenze software, formazione) e quali non (ad esempio, acquisto di terreni, bollette in corso).

- I formatori dovrebbero preparare una tabella "sì/no" con i PME per evitare sorprese in seguito.

- Regole di rendicontazione

- Controlla quali prove sono richieste per il pagamento: fatture, bonifici bancari, fogli presenze, foto.

- Evidenzia se i pagamenti sono anticipati (prima della spesa) o rimborsi (dopo la spesa).

- Periodo di implementazione

- Molti finanziatori richiedono che i progetti rimangano attivi per 1–3 anni dopo il completamento.

- Esempio: se una dependance costruisce un nuovo sito web accessibile, deve rimanere online e funzionante durante il periodo di durata.

- Conseguenze del fallimento

- Le normative specificano quando i fondi devono essere rimborsati (ad esempio, vendere attrezzature troppo presto, non soddisfare i KPI).

- I formatori dovrebbero sottolineare chiaramente questi rischi alle PMI.

Strategie pratiche per il trainer:

- Usa un esercizio di evidenziazione: le PMI segnano le cinque sezioni chiave nel documento normativo.

- Fornisci un foglio riassuntivo dove possano riscrivere regole complesse in un linguaggio semplice.

- Incoraggiate le PMI a porsi tre domande per ogni regola:

- Questo vale per me?

- Quali prove servono?

- Cosa succede se me lo perdo?