Transição Digital para um Agroturismo Acessível

Ação 101167990

D3.1 Conjunto de Ferramentas para a Formação de Formadores

Módulo 4: Modelo de Negócios Canvas e Metodologias de Aprendizagem

Metodologias Ágeis

Declaração de exoneração de responsabilidade

Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e opiniões expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência de Execução do Conselho Europeu da Inovação e das PME (EISMEA). Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por tais pontos de vista e opiniões.

Índice

1.	Introdução	4

2.	O que é o Ágil	4

3.	Quadros Centrais (Linguagem Simples)	4

4.	Beneficíos para um pequeno negócio de Agroturismo	4

5.	Vantagens e incovenientes 	5

6.	Notas legais e de acessibilidade	5

7.	Lista de verificação para autoavaliação	5

8.	Etapas de Implementação– Sprint Piloto de 4 semanas	6

9.	Caixa de ferramentas do formador	6

# Introdução

Ágil é uma família de práticas de gestão de projetos que fornece peças de valor, pequenas e viáveis, num ciclo curto e repetível. Para um negócio de turismo rural, isto pode significar adicionar uma etapa de pagamento seguro esta semana e um vídeo sobre a acessibilidade dos quartos na próxima semana, em vez de esperar meses por uma reconstrução completa do website. Este guia fornece aos formadores conteúdo em linguagem simples, uma lista de verificação e um plano etapa a etapa para que os proprietários possam experimentar o Ágil sem jargões ou custos adicionais com software.

# O que é o Ágil

O Ágil é uma forma simples de planear, construir e melhorar produtos ou serviços. O trabalho é dividido em pequenas tarefas, priorizadas por valor comercial e entregues em ciclos curtos chamados **sprints** (geralmente de 1 a 4 semanas). As equipas reúnem-se diariamente para uma rápida verificação, mostram o trabalho concluído no final de cada sprint e discutem o que melhorar na próxima vez.

# Quadros centrais (linguagem simples)

- Scrum – Sprints de duração fixa, um «Proprietário de produto» prioriza as tarefas, stand-up diário de 15 minutos, demonstração e retrospetiva no final do sprint.

- Kanban – As rubricas de trabalho fluem pelas colunas «A fazer, Em curso, Concluído»; limite do número de tarefas em curso em simultâneo; sem duração fixa do sprint.

- Scrumban – Mistura de ambos: planeamento sprint com limites de fluxo Kanban para as tarefas em curso.

# Benefícios para uma pequena empresa de agroturismo

- Ganhos rápidos: constatar as melhorias a cada 1 a 2 semanas, sem precisar de esperar pelo fim de um longo projeto.

- Flexível: alterar as prioridades quando as necessidades dos hóspedes ou as regras mudarem.

- Maior transparência: todos veem o quadro e estão a par do progresso.

- Menor risco: tarefas pequenas significam menos surpresas e correções mais fáceis.

# Vantagens e inconvenientes

| Vantagens | Inconvenientes |
| --- | --- |
| Os ciclos de feedback curtos detetam os erros precocemente. | É preciso disciplina para manter as tarefas pequenas e focadas. |
| Os quadros visuais simples reduzem as reuniões e os e-mails. | As reuniões diárias podem parecer excessivas para equipas compostas por uma única pessoa – é possível mudar para duas vezes por semana. |
| Funciona com ferramentas gratuitas como o Trello ou notas adesivas físicas. | Mudar de âmbito muitas vezes pode esgotar a equipa sem uma definição clara de Concluído. |

# Notas legais e de acessibilidade

- Se utilizar um quadro online (Trello, Jira Cloud), selecionar o armazenamento de dados com base na UE para cumprir o RGPD.

- Definir temas de cores para o quadro com alto contraste; certificar-se de que as etiquetas de estado são legíveis para utilizadores daltónicos.

- Anexar às tarefas apenas os dados hóspedes que são necessários; evitar publicar e-mails ou números de telefone pessoais em espaços públicos da equipa.

- Ao gravar as demonstrações de sprint, adicionar legendas para os participantes remotos.

# Lista de verificação para autoavaliação

☐	A lista de backlog é criada e priorizada em função do valor comercial.

☐	A duração do sprint (1–4 semanas) foi escolhida e partilhada com a equipa.

☐	O quadro de tarefas é visível para todos (físico ou digital).

☐	Cada tarefa é suficientemente pequena para terminar em ≤ 1 semana.

☐	Está agendado um stand-up, diário ou duas vezes por semana, com menos de 15 minutos.

☐	A definição de Concluído foi acordada (testado, acessível, documentado).

☐	O sprint de revisão e retrospetiva está agendado para o final do ciclo.

☐	As ferramentas online utilizam a região de dados da UE e têm um contraste de cores legível.

☐	Apenas os dados essenciais dos hóspedes são armazenados nos cartões de tarefas.

Tempo indicativo para o curso de aprendizagem: uma introdução de meio dia (3–4 horas) (noções básicas de Ágil + configuração do quadro + primeiro plano de sprint) ou um piloto de quatro semanas com sessões semanais de 60 minutos (planeamento, check-in, revisão, retrospetiva).

# Etapas de implementação – sprint piloto de quatro semanas

- Listar todas as ideias de melhoria num único documento de backlog (folha de cálculo ou Trello).

- Classificar cada ideia de 1 a 5 quanto ao impacto nos hóspedes e ao esforço necessário, ordenando-as por maior impacto e menor esforço.

- Escolher a duração do sprint (duas semanas é um bom período para a primeira tentativa).

- Selecionar 3 a 5 rubricas principais do backlog que se encaixem confortavelmente no sprint; escrever cada uma como uma tarefa começando com um verbo, por exemplo, «Adicionar alternativas em texto a 20 imagens».

- Criar um quadro Kanban simples com colunas: A fazer, Em curso, Concluído; limite «Em curso» a 3 tarefas.

- Atribuir funções: uma pessoa atua como líder do sprint (mantém as caixas de tempo), todos os outros contribuem com tarefas.

- Realizar um stand-up todas as manhãs: cada pessoa diz (1) o que fez, (2) o que planeia fazer, (3) quaisquer obstáculos; limite de tempo de 15 minutos.

- No final do sprint, apresentar as tarefas concluídas à equipa ou ao orientador; anotar o feedback dos hóspedes se alguma tarefa estiver ativa no website.

- Executar uma retrospetiva de 30 minutos: O que correu bem? O que devemos melhorar? Adicionar um ajuste de processo ao próximo sprint.

- Repetir para um segundo sprint, ajustando a dimensão da tarefa e os limites do quadro usando as lições aprendidas.

# Caixa de ferramentas do formador

- Modelo simples de quadro Scrum do Trello –

https://trello.com/templates/agile-scrum

- Artigo sobre o Kanban (Atlassian) – https://www.atlassian.com/agile/kanban

- Cartões de retrospetiva gratuitos – https://retromat.org

- Modelo de backlog do Google Sheets – Link para uma folha limpa para classificação do impacto vs. esforço.

- Aplicação Sprint Timer – Mantém os stand-up diários e as retrospetivas dentro do horário.