## Visão_Geral_MoSCoW
Categoria | Definição | Regra de aceitação
Deve | Requisito crítico sem o qual o produto não pode funcionar ou cumprir as obrigações legais/de conformidade. | Entregar no primeiro lançamento ou o projeto falha; sem solução alternativa.
Deveria | Funcionalidade importante que melhora significativamente a usabilidade ou o valor, mas não é obrigatória para o funcionamento básico. | Entregar no primeiro lançamento, se possível; solução alternativa aceitável a curto prazo.
Poderia | Melhoria desejável que acrescenta requinte ou conveniência; baixo impacto se ausente. | Entregar quando os recursos permitirem; pode ser adiado para um lançamento posterior.
Não terá | Rubrica que NÃO será entregue no roteiro atual, por acordo. | Documentar explicitamente como fora do âmbito; revisitar em ciclos futuros.

## Backlog
ID | Módulo | História do utilizador | Função | MoSCoW | Lançamento (Sprint) | Critérios de aceitação
BE-01 | Motor de reservas | Enquanto hóspede com deficiência visual, quero que os formulários de reservas sejam totalmente compatíveis com os leitores de ecrãs, para conseguir fazer reservas de forma independente. | Hóspede – Deficiência visual | Deve | R1 | O NVDA lê todas as etiquetas do formulário; o formulário pode ser preenchido sem o rato.
BE-02 | Motor de reservas | Enquanto hóspede com mobilidade reduzida, quero filtrar as acomodações por acessibilidade para cadeiras de rodas, para conseguir encontrar rapidamente quartos adequados. | Hóspede – Mobilidade reduzida | Deve | R1 | O filtro mostra apenas as listagens com a etiqueta «acessível a cadeiras de rodas».
AI-03 | Informações de acessibilidade | Enquanto proprietário, quero carregar características detalhadas de acessibilidade com etiquetas WCAG para que os hóspedes vejam informações precisas. | Proprietário | Deveria | R1 | O proprietário pode selecionar a partir de uma lista predefinida de etiquetas WCAG e guardar na listagem.
DM-04 | Mapas digitais e orientações | Enquanto hóspede com deficiência visual, quero ter acesso a navegação interna guiada por voz até ao meu quarto, para que me possa deslocar com segurança pela propriedade. | Hóspede – Deficiência visual | Poderia | R2 | A orientação por voz cobre o trajeto desde a receção até ao quarto, com uma precisão inferior a 5 metros.
PM-05 | Painel de gestão da propriedade | Enquanto proprietário, quero ter um painel de gestão que resuma as pontuações de acessibilidade de cada propriedade para priorizar as melhorias. | Proprietário | Deveria | R1 | O painel de gestão mostra, para cada propriedade, a pontuação de 0 a 100 e a tendência.
AN-06 | Análises e relatórios | Enquanto gestor de marketing, quero ter informações sobre as reservas de hóspedes com necessidades de acessibilidade para poder personalizar as campanhas. | Gestor de marketing | Deveria | R2 | O relatório filtra reservas por sinalizadores de acessibilidade; CSV exportável.
NT-07 | Notificação e alertas | Enquanto membro do pessoal da receção, quero receber alertas automáticos quando uma reserva incluir pedidos especiais de acessibilidade, para que possamos preparar o equipamento necessário. | Pessoal da receção | Deve | R1 | Alerta por e-mail/SMS enviado com os detalhes do pedido dentro de 1 minuto após a reserva.
FB-08 | Módulo de comentários | Enquanto hóspede com deficiência visual, quero deixar o meu comentário usando um formulário acessível para que as minhas opiniões sejam registadas. | Hóspede – Deficiência visual | Deve | R1 | O formulário está em conformidade com WCAG AA; envio apenas pelo teclado.
CMS-09 | Gestão de conteúdos | Enquanto administrador do sistema, quero garantir que todas as imagens carregadas têm alternativas em texto antes da publicação, para que o conteúdo permaneça acessível. | Administrador do sistema | Deve | R1 | O botão Publicar mantém-se desativado até que o campo da alternativa em texto seja preenchido.
API-10 | Integração e API | Como programador de integração, quero endpoints de API para partilhar dados de acessibilidade com os organismos de turismo. | Programador de integração | Poderia | R3 | O endpoint REST retorna um schema JSON com atributos de acessibilidade.
BE-11 | Motor de reservas | Enquanto hóspede, quero ter acesso a várias opções de pagamento acessíveis (Apple Pay, Google Pay) para que o checkout seja simples. | Hóspede | Deveria | R2 | O pagamento é bem-sucedido com pelo menos dois métodos de carteira digital.
DM-12 | Mapas digitais e orientações | Enquanto proprietário, quero dispor de um mapa apenas com texto para impressão para os hóspedes que não têm smartphones. | Proprietário | Poderia | R2 | Mapa em PDF gerado com texto num tipo de letra grande e com um percurso simples.