Transição Digital para um Agroturismo Acessível

Ação 101167990

D3.1 Conjunto de Ferramentas para a Formação de Formadores

Módulo 8: Apoio ao Planeamento de Projetos e à Angariação de Fundos

Apoio à Identificação de Projetos e Elaboração de Propostas

Declaração de exoneração de responsabilidade

Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e opiniões expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência de Execução do Conselho Europeu da Inovação e das PME (EISMEA). Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por tais pontos de vista e opiniões.

- Índice

1.	Introdução	5

2.	Mapa rápido das opções de financiamento (contexto para «adequação»)	6

3.	Onde procurar oportunidades (e como analisá-las rapidamente)	6

4.	Avançar/Não Avançar - decisão em 15 minutos	7

5.	Quadro Canvas de identificação do projeto (uma página)	7

6.	Estrutura da proposta – escrever em linguagem simples	8

7.	Modelo do plano de trabalho (copiar/colar)	9

8.	Modelo de orçamento (categorias a incluir)	10

9.	Alinhamento dos critérios de avaliação	11

10.	Acessibilidade e RGPD — tornar explícito (e financiável)	11

11.	Fluxo de caixa, empréstimos e auxílio de minimis – reduzir os riscos	11

12.	Proposta de cronograma sprint (6-8 semanas)	12

13.	As armadilhas comuns (e como as evitar)	12

14.	O ponto de vista do revisor – lista de verificação antes da apresentação	12

15.	A documentação como base do financiamento	13

16.	Lista de verificação de documentos básicos (com explicações)	13

17.	Análise inteligente dos documentos – como os formadores podem ajudar (expandido)	14

# Introdução

As pequenas empresas de agroturismo têm frequentemente ideias criativas, mas orçamentos limitados. O financiamento externo (subvenções, empréstimos com juros baixos, cofinanciamento, patrocínios) pode viabilizar projetos como:

- sistemas de reservas alojados na União Europeia,

- websites acessíveis a pessoas com deficiência,

- audioguias para visitantes usando códigos colocados em sinais,

- sistemas simples de comentários dos hóspedes.

O papel do formador é ajudar a transformar as necessidades locais em projetos suscetíveis de ser financiados, manter o processo simples e garantir que as propostas são conformes, acessíveis e realistas.

Este guia inclui:

- Um caminho prático desde a ideia → identificação das oportunidades → verificação rápida da elegibilidade → elaboração de uma proposta → apresentação.

- Listas de verificação e modelos para os formadores usarem com as empresas.

- Etapas integradas para o cumprimento da acessibilidade (WCAG 2.2) e do RGPD, que são frequentemente avaliadas positivamente pelos financiadores.

# Mapa rápido das opções de financiamento (contexto para «adequação»)

Usar esta visão geral para decidir que tipo de financiamento melhor se adequa à ideia do projeto:

- Subvenções e subsídios: a fundo perdido, mas com regras rigorosas. Ideais para digitalização, acessibilidade, formação ou transição ecológica.

- Empréstimos preferenciais: empréstimos com juros baixos e períodos de carência; em alguns casos, parte do empréstimo pode ser perdoada. Adequados se o fluxo de caixa for previsível.

- Financiamento coletivo, patrocínios ou financiamento de fornecedores: combinam o marketing com financiamento ou permitem custos iniciais baixos. Envolvem riscos, tais como contratos de longo prazo ou promessas não cumpridas.

Dica do formador: A melhor escolha depende da fase em que a empresa se encontra, dos riscos que pode assumir, da contribuição própria disponível e do objetivo do investimento – não apenas da ideia de «fundos grátis».

# Onde procurar oportunidades (e como analisá-las rapidamente)

- Convites à apresentação de propostas regionais e nacionais no domínio do turismo e da digitalização: publicados por agências governamentais ou autoridades regionais. Verificar sempre os calendários dos próximps convites à apresentação de propostas.

- Grupos de desenvolvimento local: o desenvolvimento rural ou as iniciativas comunitárias frequentemente financiam projetos de pequena escala.

- Operadores nomeados pelas agências: organizações contratadas para gerir programas de financiamento; muitas vezes prestam apoio direto às PME.

Por que razão isto é importante: As regras diferem dependendo da região, do tamanho da empresa ou do setor. A intensidade do financiamento e a elegibilidade podem mudar mesmo dentro do mesmo programa. É importante manter o fluxo simples e atualizá-lo com frequência.

# Avançar/Não Avançar - decisão em 15 minutos

Antes de escrever, confirmar:

- A empresa é elegível (região, dimensão, setor, calendário).

- O financiamento abrange as atividades previstas (digitalização, acessibilidade, formação).

- A empresa pode gerir o pré-financiamento (as subvenções são frequentemente reembolsadas posteriormente, os empréstimos podem exigir garantias).

- Os resultados e o cronograma são realistas para uma microempresa (geralmente até 12 meses).

- A acessibilidade e o RGPD estão incluídos – pode melhorar a avaliação.

Preencher uma lista de verificação de uma página com o proprietário, e identificar imediatamente quaisquer obstáculos.

# Quadro Canvas de identificação do projeto (uma página)

Preencher com as PME para clarificar a ideia do projeto:

- Problema/necessidade (com provas), por exemplo, muitos hóspedes abandonam as reservas online, o pessoal dedica tempo a orientar os hóspedes até à propriedade.

- Beneficiários – famílias, ciclistas, trabalhadores remotos, pessoas com baixa visão, pessoal da receção.

- Solução: Sistema de reservas alojado na UE, audioguias ativados com códigos simples, procedimentos do pessoal.

- Objetivos SMART: por exemplo, reduzir os cancelamentos de reservas em 15 % em 6 meses, reduzir as chamadas telefónicas a pedir direções em 30 % em 3 meses.

- Resultados: website acessível, vídeos com legendas, documentos com alternativa em texto, roteiro áudio, procedimentos escritos.

- Impacto: mais reservas diretas, acesso inclusivo, economia do tempo do pessoal, maior satisfação dos hóspedes.

# Estrutura da proposta – escrever em linguagem simples

- Resumo executivo (1 página)

  - Breve visão geral: problema, solução, orçamento, impacto e urgência.

  - Exemplo: «30 % dos hóspedes abandonam as reservas efetuadas em telemóveis. Vamos implementar um sistema de reservas alojado na UE que cumpra as normas de acessibilidade (WCAG 2.2). Custará 20.000 € e aumentará as reservas diretas em 15 % dentro de 6 meses.»

- Contexto e necessidades

  - Situação local, sazonalidade, grupos de hóspedes e obstáculos (por exemplo, problemas de pagamento, falta de acessibilidade).

  - Utilizar dados: comentários de hóspedes, estatísticas de reservas, inquéritos.

- Objetivos (SMART)

  - Específico, mensurável, alcançável, relevante, com prazo definido.

  - Exemplo: «Lançar um sistema acessível de reservas até junho; formar quatro membros do pessoal; reduzir em 30 % as chamadas solicitando direções em três meses.»

- Método/plano de trabalho

  - Dividir em fases (configuração, acessibilidade, sistema de reservas, formação).

  - Definir funções e responsabilidades.

  - Adicionar cronograma com marcos.

  - Incluir ações de acessibilidade e RGPD em cada fase.

- Orçamento e cofinanciamento

  - Principais categorias: software, equipamento informático, serviços de acessibilidade, formação, comunicação, contingência.

  - Apresentar a contribuição própria e anexar propostas de fornecedores.

  - Incluir os custos de acessibilidade (legendas, alternativas em texto, auditorias) como rubricas elegíveis.

- Riscos e mitigação

  - Identificar os 5 principais riscos (por exemplo, atrasos na entrega, rotação do pessoal, lacunas no fluxo de caixa).

  - Apresentar medidas de mitigação (fornecedores alternativos, formação adicional, financiamento intercalar).

- Acessibilidade e RGPD

  - Garantir as normas WCAG 2.2 (contraste, alternativas em texto, navegação por teclado).

  - Adicionar uma declaração de privacidade, confirmar se os dados são alojados na UE, definir regras de conservação.

  - Planear auditorias antes e depois da implementação.

- Monitorização e avaliação

  - Definir KPI (reservas, satisfação dos hóspedes, visitas ao website).

  - Defina linhas de base e metas.

  - Definir quem mede e quando (mensalmente pelo proprietário, trimestralmente pelo formador).

- Sustentabilidade

  - Explicar a continuação após o financiamento: renovações de subscrições, formação do pessoal, verificações anuais de acessibilidade.

  - Mostrar de que forma as receitas irão cobrir os custos futuros.

- Disseminação

  - Como os resultados serão partilhados: website, redes sociais, meios de comunicação locais, materiais impressos.

  - Garantir que todos os materiais são acessíveis (contraste, legendas, linguagem simples).

# Modelo do plano de trabalho (copiar/colar)

| Fase | Principais tarefas | Entregáveis | Meses | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparação | Aquisição, seleção de fornecedores, alojamento na UE, lançamento | Contratos assinados, plano do projeto | M1 | Proprietário |
| Atualização da acessibilidade | Auditoria de acessibilidade, correções, legendas, alternativas em texto, PDF acessíveis | Website e documentos acessíveis | M1–M3 | Responsável pela Web |
| Sistema de reservas | Configuração, pagamentos, testes móveis | Sistema de reservas com confirmação imediata, relatório de teste | M2–M4 | TI/hóspede |
| Orientação áudio | Escrita do roteiro, gravação, instalação, teste | Roteiro áudio em tempo real, documentação | M3–M4 | Operações |
| Formação e transferência | Formação do pessoal, manuais com instruções passo a passo, treino de emergência | Registos e manuais de formação | M4 | Formador |

# Modelo de orçamento (categorias a incluir)

- Software (sistema de reserva, chatbot; 12 meses)

- Serviços de acessibilidade (legendas, alternativas em texto, PDF acessíveis)

- Equipamento (códigos de sinalização, roteador, tablets)

- Formação e mentoria (com gravações legendadas)

- Tarefa de implementação (registo de tempos)

- Comunicação (brochuras e traduções acessíveis)

- Contingência 10 %

- Fonte do financiamento (subvenção/contribuição própria)

# Alinhamento dos critérios de avaliação

Combinar o texto com os critérios típicos de avaliação dos financiadores:

- Relevância e necessidade – problema baseado em dados, lacunas de acessibilidade (resumo executivo, contexto).

- Impacto e inovação – resultados mensuráveis, inclusão (objetivos, impacto).

- Qualidade do método – fases realistas, etapas relativas ao RGPD e à acessibilidade, plano de risco (plano de trabalho).

- Capacidade e parceria – funções claras, cartas de apoio (equipa, anexos).

- Relação custo-benefício – custos unitários, orçamentos, prova do cofinanciamento (orçamento).

# Acessibilidade e RGPD — tornar explícito (e financiável)

- Orçamento para acessibilidade (correções WCAG 2.2, alternativas em texto, legendas, PDF acessíveis).

- Cumprimento do RGPD: fundamento jurídico para cada campo de dados, alojamento de dados na UE, registos de consentimento, calendário de conservação.

- Publicar e atualizar a declaração de privacidade.

- Guardar as provas (capturas de ecrã, digitalizações, notas de reuniões) numa pasta na nuvem alojada na UE com nomes claros.

# Fluxo de caixa, empréstimos e auxílio de minimis – reduzir os riscos

- As subvenções são reembolsadas após a entrega: demonstrar a existência de um financiamento provisório ou intercalar.

- Empréstimos preferenciais: verificar o montante máximo, o prazo, os juros e o período de carência, definir os usos elegíveis (equipamento, software, implementação).

- Auxílio de minimis: é um subsídio controlado, não é um pagamento direto, reduz a taxa de juros ou as comissões.

- Os empréstimos exigem garantias (hipotecas, garantias, notas promissórias).

# Proposta de cronograma sprint (6-8 semanas)

- Semana 1: Avançar/Não Avançar – definir a equipa, preencher o quadro Canvas e obter orçamentos.

- Semana 2: Escrever o contexto e os objetivos, reunir as provas e elaborar um plano de trabalho.

- Semana 3: Elaborar o orçamento, as cartas de solicitação e escrever sobre acessibilidade e RGPD.

- Semana 4: Projeto completo, revisão interna e correção de lacunas.

- Semana 5: Finalizar os anexos, garantir PDF acessíveis e legendas.

- Semana 6: Verificações finais, assinaturas, entrega e preparação para as perguntas.

- Semanas 7–8: Esclarecer dúvidas e preparar a aquisição.

# As armadilhas comuns (e como as evitar)

- Usar jargão → reescrever em linguagem simples.

- A ideia é excelente, mas o fluxo de caixa fraco → adicionar um plano intercalar ou planear compras faseadas.

- Tratar a acessibilidade como algo secundário → incluí-la desde o início.

- Incompatibilidade de elegibilidade → usar a lista de verificação Avançar/Não Avançar no início.

- Orçamentos ou cartas atrasados → concluir na semana 2.

# O ponto de vista do revisor – lista de verificação antes da apresentação

- O resumo executivo abrange o problema, a solução, o orçamento e o impacto.

- Os objetivos são SMART e estão ligados a KPI e rubricas orçamentais.

- O plano de trabalho mostra quem faz o quê e quando, e há medidas de mitigação para os riscos.

- A acessibilidade e o RGPD estão presentes no método, no orçamento e nos resultados.

- Todos os anexos são acessíveis (PDF com etiquetas, alto contraste, legendas).

- Os totais do orçamento correspondem aos formulários, o cofinanciamento está documentado.

- O texto está alinhado, secção por secção, com os critérios de avaliação.

# A documentação como base do financiamento

O financiamento não tem só a ver com a ideia do projeto. Todos os programas exigem comprovação formal: registo da empresa, declarações fiscais, demonstrações financeiras, orçamentos, políticas e muito mais. Muitas pequenas empresas fracassam não porque as suas ideias sejam fracas, mas porque a sua documentação está incompleta, pouco clara ou foi apresentada no formato errado.

O papel do formador é:

- Ajudar as PME a reunir um conjunto padrão de documentos com antecedência, antes de ser anunciado o convite para a apresentação de propostas.

- Ensiná-las a identificar rapidamente as regras mais importantes dos regulamentos.

- Garantir que as propostas são documentadas com provas claras, consistentes e acessíveis.

# Lista de verificação de documentos básicos (com explicações)

As PME devem sempre preparar os documentos seguintes antes de se candidatarem:

- Registo comercial ou certidão permanente, licenciamento, número de identificação fiscal ou comprovativo do estatuto jurídico. Sem esta informação, a maioria das candidaturas é automaticamente rejeitada.

- Certidão de não dívida à Segurança Social e ao Fisco: confirmação oficial de que a empresa não possui dívidas ao fisco ou à segurança social. Estes documentos geralmente têm validade curta (30 a 90 dias), portanto, o tempo é importante.

- Demonstrações financeiras (últimos 12 meses): balanço ou demonstração de resultados. Para as microempresas, mesmo um fluxo de caixa simplificado é suficiente. Os financiadores querem ver estabilidade financeira.

- Provas do projeto que sustentam os dados, tais como inquéritos de satisfação dos hóspedes, estatísticas de reservas, fotos das instalações ou capturas de ecrã das análises do website. Isto mostra que o problema é real e não imaginado.

- Orçamentos de fornecedores: pelo menos dois para cada compra importante (por exemplo, reformulação do website, equipamentos). Os financiadores utilizam esta informação para verificar o valor de mercado e evitar preços excessivos.

- Lista do pessoal: nomes, funções e tipo de contrato. Os financiadores podem exigir prova da capacidade do pessoal para executar o projeto.

- Políticas: declaração de privacidade para o tratamento de dados dos hóspedes, declaração de acessibilidade para as ferramentas digitais e certificados de segurança para as instalações. Estes documentos demonstram o cumprimento das normas legais.

- Histórico de financiamentos: registo de subvenções, subsídios ou auxílios de minimis anteriores. Esta informação é necessária para calcular a elegibilidade restante e garantir que não haja duplo financiamento.

# Análise inteligente dos documentos – como os formadores podem ajudar (expandido)

A leitura dos regulamentos completos do programa pode parecer esmagadora para as PME. Os formadores devem orientá-las para se concentrarem nas partes mais críticas primeiro:

- Secção de elegibilidade

- Verificar se a empresa se encaixa na região, tamanho da empresa, setor e tipo de projeto.

- Exemplo: alguns convites à apresentação de propostas excluem fornecedores de alojamento, a menos que sejam baseados em zonas rurais.

- Intensidade de financiamento

- Identificar a percentagem dos custos do projeto cobertos pela subvenção (por exemplo, 70 %).

- Esclarecer qual a parte que a PME deve cofinanciar e se são aceitáveis contribuições em espécie (tempo do pessoal, equipamento próprio).

- Custos elegíveis

- Listar cuidadosamente as despesas que podem ser financiadas (por exemplo, licenças de software, formação) e quais não podem (por exemplo, compra de terrenos, contas correntes).

- Os formadores devem preparar um quadro "sim/não" com as PME para evitar surpresas mais tarde.

- Regras de apresentação de relatórios

- Verificar que comprovativos são necessários para o pagamento: faturas, transferências bancárias, registos de tempos, fotos.

- Destacar se os pagamentos são antecipados (antes da despesa) ou reembolsos (após a despesa).

- Período de durabilidade

- Muitos financiadores exigem que os projetos permaneçam ativos por 1 a 3 anos após a conclusão.

- Exemplo: se um turismo rural criar um novo website acessível, este deverá permanecer online e funcional durante o período de durabilidade.

- Consequências do não cumprimento

- Os regulamentos especificam em que circunstâncias os fundos devem ser reembolsados (por exemplo, venda prematura de equipamentos, não cumprimento dos KPI).

- Os formadores devem sublinhar claramente estes riscos para as PME.

Estratégias práticas para os formadores:

- Utilizar um exercício de realce: As PME assinalam as cinco secções principais do regulamento.

- Fornecer uma folha de resumo onde podem reescrever regras complexas em linguagem simples.

- Incentivar as PME a fazerem a si mesmas três perguntas para cada regra:

- Aplica-se a mim?

- Que provas são necessárias?

- O que acontece em caso de não cumprimento?