Digital Transition for accessible agrotourism

Action 101167990

D3.1 Εργαλείο εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Module 8: Σχεδιασμός έργων και υποστήριξη στη συγκέντρωση κεφαλαίων

Υποστήριξη στον προσδιορισμό έργων και στη σύνταξη προτάσεων

Disclaimer

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις και γνώμες που εκφράζονται ανήκουν αποκλειστικά στους/στις συγγραφείς και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εκτελεστικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και ΜΜΕ (EISMEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια αρχή χρηματοδότησης φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για αυτές.

- Table of Contents

1.	Εισαγωγή	4

2.	Σύντομος χάρτης χρηματοδοτικών επιλογών (πλαίσιο για «κατάλληλη επιλογή»)	4

3.	Πού να αναζητήσετε ευκαιρίες (και πώς να τις αναγνωρίσετε γρήγορα)	5

4.	Ναι/Όχι – απόφαση σε 15 λεπτά	5

5.	Πίνακας προσδιορισμού έργου (μία σελίδα)	5

6.	Δομή πρότασης – γράψτε με απλή γλώσσα	6

7.	Πρότυπο σχεδίου εργασίας (αντιγραφή/επικόλληση)	7

8.	Πρότυπο προϋπολογισμού (κατηγορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται)	8

9.	Ευθυγράμμιση κριτηρίων αξιολόγησης	8

10.	Προσβασιμότητα και GDPR — να είναι σαφές (και χρηματοδοτήσιμο)	8

11.	Ταμειακές ροές, δάνεια και de minimis — μείωση των κινδύνων	9

12.	Χρονοδιάγραμμα πρότασης (6–8 εβδομάδες)	9

13.	Συνηθισμένα λάθη (και πώς να τα αποφύγετε)	9

14.	Η οπτική του αξιολογητή — λίστα ελέγχου πριν από την υποβολή	9

15.	Η τεκμηρίωση ως βάση της χρηματοδότησης	10

16.	Βασική λίστα ελέγχου εγγράφων (με εξηγήσεις)	10

17.	Έξυπνη αξιολόγηση εγγράφων — πώς μπορούν να βοηθήσουν οι εκπαιδευτές (επεκταμένη)	11

# Εισαγωγή

Μικρές αγροτουριστικές επιχειρήσεις συχνά διαθέτουν δημιουργικές ιδέες αλλά περιορισμένους προϋπολογισμούς. Η εξωτερική χρηματοδότηση (επιχορηγήσεις, δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, συγχρηματοδότηση, χορηγίες) μπορεί να υποστηρίξει έργα όπως:

- Συστήματα κρατήσεων φιλοξενούμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

- Ιστοσελίδες προσβάσιμες από άτομα με αναπηρία

- Ηχητικοί οδηγοί για επισκέπτες με χρήση κωδικών σε πινακίδες

- Απλά συστήματα ανατροφοδότησης επισκεπτών

Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να βοηθήσει στη μετατροπή των τοπικών αναγκών σε έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, να κρατήσει τη διαδικασία απλή και να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις είναι συμβατές, προσβάσιμες και ρεαλιστικές.

Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει:

- Έναν πρακτικό οδηγό από την ιδέα → εντοπισμό ευκαιριών → γρήγορο έλεγχο επιλεξιμότητας → σύνταξη πρότασης → υποβολή.

- Λίστες ελέγχου και πρότυπα για χρήση από τους εκπαιδευτές μαζί με τις επιχειρήσεις.

- Ενσωματωμένα βήματα για προσβασιμότητα (WCAG 2.2) και συμμόρφωση με το GDPR, τα οποία συχνά αξιολογούνται θετικά από τους χρηματοδότες.

# Σύντομος χάρτης χρηματοδοτικών επιλογών (πλαίσιο για «κατάλληλη επιλογή»)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επισκόπηση για να αποφασίσετε ποιος τύπος χρηματοδότησης ταιριάζει καλύτερα με την ιδέα του έργου:

- Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις: μη επιστρεπτέες αλλά με αυστηρούς κανόνες. Κατάλληλες για ψηφιοποίηση, προσβασιμότητα, εκπαίδευση ή πράσινη μετάβαση.

- Προνομιακά δάνεια: δάνεια με χαμηλό επιτόκιο και περιόδους χάριτος· σε ορισμένες περιπτώσεις μέρος του δανείου μπορεί να διαγραφεί. Κατάλληλα εάν η ρευστότητα είναι προβλέψιμη.

- Crowdfunding, χορηγίες ή χρηματοδότηση από προμηθευτές: συνδυάζουν μάρκετινγκ και χρηματοδότηση ή επιτρέπουν χαμηλό αρχικό κόστος. Ενέχουν κινδύνους όπως μακροχρόνια συμβόλαια ή μη εκπλήρωση υποσχέσεων.

Συμβουλή εκπαιδευτή:

Η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από το στάδιο της επιχείρησης, τους κινδύνους που μπορεί να αναλάβει, τη διαθέσιμη ίδια συνεισφορά και τον σκοπό της επένδυσης — όχι μόνο από την ιδέα του «δωρεάν χρήματος».

# Πού να αναζητήσετε ευκαιρίες (και πώς να τις αναγνωρίσετε γρήγορα)

- Περιφερειακές και εθνικές προσκλήσεις στον τομέα του τουρισμού και της ψηφιοποίησης: δημοσιεύονται από κυβερνητικές υπηρεσίες ή περιφερειακές αρχές. Ελέγχετε πάντα τα ημερολόγια των επικείμενων προσκλήσεων.

- Ομάδες τοπικής ανάπτυξης: οι πρωτοβουλίες αγροτικής ανάπτυξης ή κοινοτικές πρωτοβουλίες συχνά χρηματοδοτούν έργα μικρής κλίμακας.

- Operators appointed by agencies: organisations contracted to manage funding programs; they often provide direct support to SMEs.

Γιατί είναι σημαντικό: Οι κανόνες διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, το μέγεθος της επιχείρησης ή τον τομέα. Η ένταση της χρηματοδότησης και η επιλεξιμότητα μπορούν να αλλάξουν ακόμη και στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος. Είναι σημαντικό να διατηρείτε μια απλή διαδικασία και να την ενημερώνετε συχνά.

# Ναι/Όχι – απόφαση σε 15 λεπτά

Πριν γράψετε, επιβεβαιώστε:

- Η επιχείρηση είναι επιλέξιμη (περιοχή, μέγεθος, τομέας, χρονική στιγμή)..

- Η χρηματοδότηση καλύπτει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες (ψηφιοποίηση, προσβασιμότητα, κατάρτιση).

- Η επιχείρηση μπορεί να διαχειριστεί την προχρηματοδότηση (οι επιχορηγήσεις συχνά επιστρέφονται αργότερα, τα δάνεια μπορεί να απαιτούν εξασφαλίσεις).

- Τα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικά για μια πολύ μικρή επιχείρηση (συνήθως έως 12 μήνες).

- Περιλαμβάνονται η προσβασιμότητα και ο ΓΚΠΔ - αυτό μπορεί να βελτιώσει την αξιολόγηση.

Χρησιμοποιήστε μια λίστα ελέγχου μιας σελίδας με τον ιδιοκτήτη και εντοπίστε αμέσως τυχόν εμπόδια.

# Πίνακας προσδιορισμού έργου (μία σελίδα)

Συμπληρώστε αυτό το έντυπο με τη ΜΜΕ για να διευκρινίσετε την ιδέα του έργου:

- Πρόβλημα/ανάγκη (με αποδεικτικά στοιχεία), για παράδειγμα, πολλοί επισκέπτες ακυρώνουν τις κρατήσεις τους στο διαδίκτυο, το προσωπικό ξοδεύει χρόνο για να καθοδηγήσει τους επισκέπτες στο κατάλυμα.

- Δικαιούχοι - οικογένειες, ποδηλάτες, τηλεργαζόμενοι, άτομα με προβλήματα όρασης, προσωπικό ρεσεψιόν.

- Λύση: σύστημα κρατήσεων που φιλοξενείται από την ΕΕ, ηχητικοί οδηγοί που ενεργοποιούνται με απλούς κωδικούς, διαδικασίες προσωπικού.

- Στόχοι SMART: π.χ. μείωση των ακυρώσεων κρατήσεων κατά 15% σε 6 μήνες, μείωση των τηλεφωνικών κλήσεων για οδηγίες κατά 30% σε 3 μήνες.

- Αποτελέσματα: προσβάσιμη ιστοσελίδα, βίντεο με υπότιτλους, έγγραφα με εναλλακτικό κείμενο, ηχητική διαδρομή, γραπτές διαδικασίες.

- Αντίκτυπος: περισσότερες άμεσες κρατήσεις, πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς, εξοικονόμηση χρόνου προσωπικού, υψηλότερη ικανοποίηση των επισκεπτών.

# Δομή πρότασης – γράψτε με απλή γλώσσα

- Συνοπτική παρουσίαση (1 σελίδα)

  - Σύντομη επισκόπηση: πρόβλημα, λύση, προϋπολογισμός, αντίκτυπος και επείγοντητα.

  - Παράδειγμα: «Το 30% των επισκεπτών εγκαταλείπουν τις κρατήσεις μέσω κινητού τηλεφώνου. Θα εφαρμόσουμε ένα σύστημα κρατήσεων που φιλοξενείται στην ΕΕ και πληροί τα πρότυπα προσβασιμότητας (WCAG 2.2). Αυτό θα κοστίσει 20.000 ευρώ και θα αυξήσει τις άμεσες κρατήσεις κατά 15% εντός 6 μηνών».

- Πλαίσιο και ανάγκες

  - Τοπική κατάσταση, εποχικότητα, ομάδες επισκεπτών και εμπόδια (π.χ. προβλήματα πληρωμής, έλλειψη προσβασιμότητας).

  - Χρήση δεδομένων: σχόλια επισκεπτών, στατιστικά στοιχεία κρατήσεων, έρευνες.

- Στόχοι (SMART)

  - Συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί, χρονικά προσδιορισμένοι.

  - Παράδειγμα: «Εγκαινιάστε ένα προσβάσιμο σύστημα κρατήσεων έως τον Ιούνιο, εκπαιδεύστε 4 μέλη του προσωπικού, μειώστε τις κλήσεις για οδηγίες κατά 30% σε 3 μήνες».

- Μέθοδος / σχέδιο εργασίας

  - Χωρίστε το σε φάσεις (Εγκατάσταση, Προσβασιμότητα, Σύστημα κρατήσεων, Εκπαίδευση).

  - Ορίστε ρόλους και αρμοδιότητες.

  - Προσθέστε χρονοδιάγραμμα με ορόσημα.

  - Συμπεριλάβετε δράσεις προσβασιμότητας και GDPR σε κάθε φάση.

- Προϋπολογισμός και συγχρηματοδότηση

  - Κύριες κατηγορίες: λογισμικό, υλικό, υπηρεσίες προσβασιμότητας, εκπαίδευση, επικοινωνία, έκτακτα έξοδα.

  - Εμφανίστε τη δική σας συνεισφορά και επισυνάψτε προσφορές προμηθευτών.

  - Συμπεριλάβετε τα έξοδα προσβασιμότητας (υπότιτλοι, εναλλακτικό κείμενο, έλεγχοι) ως επιλέξιμα στοιχεία.

- Κίνδυνος και μετριασμός

  - Προσδιορίστε τους 5 σημαντικότερους κινδύνους (π.χ. καθυστερήσεις στην παράδοση, εναλλαγή προσωπικού, ελλείψεις ταμειακών ροών).

  - Προσφέρετε αντίμετρα (εναλλακτικοί προμηθευτές, επιπλέον εκπαίδευση, ενδιάμεση χρηματοδότηση).

- Προσβασιμότητα και GDPR

  - Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τα πρότυπα WCAG 2.2 (αντίθεση, εναλλακτικά κείμενα, πλοήγηση με πληκτρολόγιο).

  - Προσθήκη δήλωσης απορρήτου, επιβεβαίωση αποθήκευσης δεδομένων στην ΕΕ, καθορισμός κανόνων διατήρησης.

  - Προγραμματισμός ελέγχων πριν και μετά την υλοποίηση.

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση

  - Καθορισμός δεικτών απόδοσης (κρατήσεις, ικανοποίηση επισκεπτών, επισκέψεις στον ιστότοπο).

  - Ορίστε βασικές γραμμές και στόχους.

  - Ορίστε ποιος θα πραγματοποιεί τις μετρήσεις και πότε (μηνιαία από τον ιδιοκτήτη, τριμηνιαία από τον εκπαιδευτή).

- Βιωσιμότητα

  - Εξηγήστε τη συνέχιση μετά τη χρηματοδότηση: ανανεώσεις συνδρομών, εκπαίδευση προσωπικού, ετήσιοι έλεγχοι προσβασιμότητας.

  - Δείξτε πώς τα έσοδα θα καλύψουν τα μελλοντικά έξοδα.

- Διάδοση

  - Πώς θα κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα: ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τοπικά μέσα ενημέρωσης, έντυπα υλικά.

  - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά είναι προσβάσιμα (αντίθεση, υπότιτλοι, απλή γλώσσα).

# Πρότυπο σχεδίου εργασίας (αντιγραφή/επικόλληση)

| Phase | Main tasks | Deliverables | Months | Responsible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ρύθμιση | Προμήθεια, επιλογή προμηθευτή, φιλοξενία στην ΕΕ, έναρξη | Υπογεγραμμένα συμβόλαια, σχέδιο έργου | M1 | Ιδιοκτήτης |
| Αναβάθμιση προσβασιμότητας | Έλεγχος προσβασιμότητας, διορθώσεις, υπότιτλοι, εναλλακτικό κείμενο, προσβάσιμα αρχεία PDF | Προσβάσιμη ιστοσελίδα και έγγραφα | M1–M3 | Υπεύθυνος ιστοσελίδας |
| Σύστημα κρατήσεων | Διαμόρφωση, πληρωμές, δοκιμές σε κινητά | Σύστημα κρατήσεων σε λειτουργία, έκθεση δοκιμών | M2–M4 | IT/host |
| Ηχητική καθοδήγηση | Σύνταξη σεναρίου, ηχογράφηση, εγκατάσταση, δοκιμή | Ηχητική διαδρομή σε λειτουργία, τεκμηρίωση | M3–M4 | Λειτουργίες |
| Εκπαίδευση & παράδοση | Εκπαίδευση προσωπικού, αναλυτικά εγχειρίδια, άσκηση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας | Αρχεία καταγραφής εκπαίδευσης, εγχειρίδια | M4 | Εκπαιδευτής |

# Πρότυπο προϋπολογισμού (κατηγορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται)

- Λογισμικό (σύστημα κρατήσεων, chatbot; 12 μήνες)

- Υπηρεσίες προσβασιμότητας (υπότιτλοι, εναλλακτικά κείμενα, προσβάσιμα αρχεία PDF)

- Υλικό (κωδικοί σήμανσης, δρομολογητής, tablet)

- Εκπαίδευση και καθοδήγηση (με καταγεγραμμένες συνδιαλέξεις)

- Εργασία υλοποίησης (φύλλα εργασίας)

- Επικοινωνία (προσβάσιμα φυλλάδια, μεταφράσεις)

- Απρόβλεπτα έξοδα 10%

- Πηγή χρηματοδότησης (επιχορήγηση/ιδία συνεισφορά)

# Ευθυγράμμιση κριτηρίων αξιολόγησης

Ταιριάξτε το κείμενό σας με τα τυπικά κριτήρια αξιολόγησης των χρηματοδοτών:

- Συνάφεια και ανάγκη - πρόβλημα βασισμένο σε δεδομένα, κενά προσβασιμότητας (Συνοπτική παρουσίαση, Πλαίσιο).

- Αντίκτυπος και καινοτομία - μετρήσιμα αποτελέσματα, ένταξη (Στόχοι, Αντίκτυπος).

- Ποιότητα μεθόδου - ρεαλιστικές φάσεις, GDPR και μέτρα προσβασιμότητας, σχέδιο διαχείρισης κινδύνων (Σχέδιο εργασίας).

- Ικανότητα και συνεργασία — σαφείς ρόλοι, επιστολές υποστήριξης (Ομάδα, Παραρτήματα).

- Σχέση ποιότητας-τιμής - μοναδιαίο κόστος, προσφορές, απόδειξη συγχρηματοδότησης (Προϋπολογισμός).

# Προσβασιμότητα και GDPR — να είναι σαφές (και χρηματοδοτήσιμο)

- Προϋπολογισμός για προσβασιμότητα (διορθώσεις WCAG 2.2, εναλλακτικό κείμενο, υπότιτλοι, προσβάσιμα αρχεία PDF).

- Συμμόρφωση με τον GDPR: νόμιμη βάση για κάθε πεδίο δεδομένων, διατήρηση δεδομένων στην ΕΕ, αρχεία συγκατάθεσης, χρονοδιάγραμμα διατήρησης.

- Δημοσίευση και ενημέρωση της δήλωσης απορρήτου.

- Διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων (στιγμιότυπα οθόνης, σαρώσεις, σημειώσεις συσκέψεων) σε φάκελο cloud που φιλοξενείται στην ΕΕ με σαφή ονόματα.

# Ταμειακές ροές, δάνεια και de minimis — μείωση των κινδύνων

- Οι επιχορηγήσεις επιστρέφονται μετά την παράδοση, εμφανίζουν προσωρινή ή ενδιάμεση χρηματοδότηση.

- Προνομιακά δάνεια: ελέγξτε το μέγιστο ποσό, τη διάρκεια, το επιτόκιο και την περίοδο χάριτος, καθορίστε τις επιλέξιμες χρήσεις (εξοπλισμός, λογισμικό, υλοποίηση).

- Επιδότηση de minimis: πρόκειται για επιδότηση που παρακολουθείται, όχι για άμεση καταβολή μετρητών, και μειώνει το επιτόκιο ή τις προμήθειες.

- Τα δάνεια απαιτούν εξασφάλιση (υποθήκη, εγγυήσεις, γραμμάτια).

# Χρονοδιάγραμμα πρότασης (6–8 εβδομάδες)

- Εβδομάδα 1: Απόφαση για προώθηση/απόρριψη, ορισμός ομάδας, συμπλήρωση Canvas, συλλογή προσφορών.

- Εβδομάδα 2: Σύνταξη πλαισίου και στόχων, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, σύνταξη σχεδίου εργασίας.

- Εβδομάδα 3: Σύνταξη προϋπολογισμού, αιτήματα επιστολών, σύνταξη προσβασιμότητας και GDPR.

- Εβδομάδα 4: Πλήρες προσχέδιο, εσωτερική αναθεώρηση, διόρθωση κενών.

- Εβδομάδα 5: Οριστικοποίηση παραρτημάτων, διασφάλιση προσβάσιμων PDF και λεζάντων.

- Εβδομάδα 6: Τελικοί έλεγχοι, υπογραφές, υποβολή, προετοιμασία για ερωτήσεις.

- Εβδομάδες 7–8: Απάντηση σε διευκρινίσεις, προετοιμασία προμηθειών.

# Συνηθισμένα λάθη (και πώς να τα αποφύγετε)

- Χρήση ορολογίας → αναδιατύπωση σε απλή γλώσσα.

- Εξαιρετική ιδέα αλλά αδύναμη ταμειακή ροή → προσθήκη σχεδίου γεφύρωσης ή αγορών σε φάσεις.

- Αντιμετώπιση της προσβασιμότητας ως δευτερεύον ζήτημα → συμπερίληψή της από την αρχή.

- Αναντιστοιχία κριτηρίων επιλεξιμότητας → χρήση του καταλόγου ελέγχου Go/No-Go νωρίς.

- Καθυστερημένες προσφορές ή επιστολές → αίτημα έως την 2η εβδομάδα.

# Η οπτική του αξιολογητή — λίστα ελέγχου πριν από την υποβολή

- Η περίληψη καλύπτει το πρόβλημα, τη λύση, τον προϋπολογισμό και τον αντίκτυπο.

- Οι στόχοι είναι SMART και συνδέονται με τους KPI και τις γραμμές του προϋπολογισμού.

- Το σχέδιο εργασίας δείχνει ποιος κάνει τι και πότε, οι κίνδυνοι έχουν λύσεις.

- Η προσβασιμότητα και ο GDPR είναι παρόντες στη μέθοδο, τον προϋπολογισμό, τα αποτελέσματα.

- Όλα τα συνημμένα είναι προσβάσιμα (PDF με ετικέτες, υψηλή αντίθεση, λεζάντες).

- Τα συνολικά ποσά του προϋπολογισμού αντιστοιχούν στα έντυπα, η συγχρηματοδότηση τεκμηριώνεται.

- Το κείμενο ευθυγραμμίζεται τμήμα προς τμήμα με τα κριτήρια αξιολόγησης.

# Η τεκμηρίωση ως βάση της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση δεν αφορά μόνο την ιδέα του έργου. Κάθε πρόγραμμα απαιτεί επίσημα αποδεικτικά στοιχεία: εγγραφή εταιρείας, φορολογικά πιστοποιητικά, οικονομικές καταστάσεις, προσφορές, πολιτικές και άλλα. Πολλές μικρές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν όχι επειδή οι ιδέες τους είναι αδύναμες, αλλά επειδή η τεκμηρίωσή τους είναι ελλιπής, ασαφής ή υποβάλλεται σε λάθος μορφή.

Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι:

- Να βοηθήσει τις ΜΜΕ να συγκεντρώσουν ένα τυποποιημένο πακέτο εγγράφων νωρίς, πριν ανακοινωθεί οποιαδήποτε πρόσκληση

- Να τις διδάξει πώς να εντοπίζουν γρήγορα τους πιο σημαντικούς κανόνες των κανονισμών.

- Να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις υποστηρίζονται από σαφή, συνεπή και προσβάσιμα αποδεικτικά στοιχεία

# Βασική λίστα ελέγχου εγγράφων (με εξηγήσεις)

Οι ΜΜΕ πρέπει πάντα να προετοιμάζουν τα ακόλουθα έγγραφα πριν υποβάλουν την αίτηση:

- Άδεια εγγραφής εταιρείας, εθνικός αριθμός επιχείρησης ή αποδεικτικό νομικής υπόστασης. Χωρίς αυτά, οι περισσότερες αιτήσεις απορρίπτονται αυτόματα.

- Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και κοινωνικής ασφάλισης,  επίσημη επιβεβαίωση ότι η επιχείρηση δεν έχει εκκρεμείς φορολογικές ή κοινωνικές εισφορές. Τα έγγραφα αυτά έχουν συχνά σύντομη διάρκεια ισχύος (30–90 ημέρες), οπότε ο χρόνος υποβολής της αίτησης είναι σημαντικός.

- Οικονομικές καταστάσεις (τελευταίων 12 μηνών) - ισολογισμός ή κατάσταση αποτελεσμάτων. Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αρκεί ακόμη και μια απλοποιημένη ταμειακή ροή. Οι χρηματοδότες θέλουν να δουν οικονομική σταθερότητα.

- Στοιχεία που υποστηρίζουν το έργο, όπως έρευνες ικανοποίησης πελατών, στατιστικά στοιχεία κρατήσεων, φωτογραφίες των εγκαταστάσεων ή στιγμιότυπα οθόνης από αναλύσεις ιστότοπων. Αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό και όχι φανταστικό.

- Προσφορές προμηθευτών - τουλάχιστον δύο για κάθε σημαντική αγορά (π.χ. ανασχεδιασμός ιστότοπου, εξοπλισμός). Οι χρηματοδότες τις χρησιμοποιούν για να ελέγξουν την αγοραία αξία και να αποφύγουν την υπερτιμολόγηση.

- Κατάλογος προσωπικού, ονόματα, ρόλοι, τύπος σύμβασης. Οι χρηματοδότες ενδέχεται να απαιτήσουν αποδεικτικά στοιχεία για την ικανότητα του προσωπικού να υλοποιήσει το έργο.

- Πολιτικές: δήλωση απορρήτου για τη διαχείριση των δεδομένων των επισκεπτών, δήλωση προσβασιμότητας για τα ψηφιακά εργαλεία, πιστοποιητικά ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις. Αυτά αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα νομικά πρότυπα.

- Ιστορικό προηγούμενης χρηματοδότησης, αρχείο προηγούμενων επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων ή ενισχύσεων de minimis. Αυτό είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της υπολειπόμενης επιλεξιμότητας και τη διασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης.

# Έξυπνη αξιολόγηση εγγράφων — πώς μπορούν να βοηθήσουν οι εκπαιδευτές (επεκταμένη)

Η ανάγνωση του πλήρους κανονισμού του προγράμματος μπορεί να είναι αποθαρρυντική για τις ΜΜΕ. Οι εκπαιδευτές πρέπει να τις καθοδηγήσουν ώστε να επικεντρωθούν πρώτα στα πιο κρίσιμα σημεία:

- Τμήμα επιλεξιμότητας

- Ελέγξτε αν η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις ως προς την περιοχή, το μέγεθος της εταιρείας, τον τομέα και τον τύπο του έργου.

- Παράδειγμα: ορισμένες προσκλήσεις αποκλείουν τους παρόχους καταλυμάτων, εκτός εάν βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές.

- Ένταση χρηματοδότησης

- Προσδιορίστε το ποσοστό των δαπανών του έργου που καλύπτεται από την επιχορήγηση (π.χ. 70 %).

- Διευκρινίστε ποιο μέρος πρέπει να συγχρηματοδοτήσει η ΜΜΕ και εάν γίνονται αποδεκτές εισφορές σε είδος (χρόνος προσωπικού, ιδιόκτητος εξοπλισμός).

- Επιλέξιμες δαπάνες

- Κατάρτισε προσεκτικά κατάλογο με τα έξοδα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν (π.χ. άδειες λογισμικού, κατάρτιση) και αυτά που δεν μπορούν (π.χ. αγορά γης, τρέχοντα έξοδα).

- Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να καταρτίσουν έναν πίνακα «ναι/όχι» με τις ΜΜΕ, ώστε να αποφευχθούν εκπλήξεις αργότερα.

- Κανόνες υποβολής εκθέσεων

- Ελέγξε ποια αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται για την πληρωμή: τιμολόγια, τραπεζικές μεταφορές, φύλλα παρουσίας, φωτογραφίες.

- Επισημάνετε εάν οι πληρωμές είναι προκαταβολές (πριν από τη δαπάνη) ή επιστροφές (μετά τη δαπάνη).

- Περίοδος διαρκείας

- Πολλοί χρηματοδότες απαιτούν τα έργα να παραμείνουν ενεργά για 1-3 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή τους.

- Παράδειγμα: εάν ένας ξενώνας δημιουργήσει έναν νέο προσβάσιμο ιστότοπο, αυτός πρέπει να παραμείνει online και λειτουργικός κατά τη διάρκεια της περιόδου διαρκείας.

- Συνέπειες της αποτυχίας

- Οι κανονισμοί καθορίζουν πότε πρέπει να επιστραφούν τα κεφάλαια (π.χ. πώληση εξοπλισμού πολύ νωρίς, μη επίτευξη των KPI).

- Οι εκπαιδευτές πρέπει να υπογραμμίζουν σαφώς αυτούς τους κινδύνους στις ΜΜΕ.

Πρακτικές στρατηγικές για τους εκπαιδευτές:

- Χρησιμοποιήστε μια άσκηση με μαρκαδόρο: οι ΜΜΕ επισημαίνουν τα πέντε βασικά τμήματα του κανονισμού.

- Δώστε τους ένα φύλλο με περίληψη, όπου μπορούν να ξαναγράψουν τους περίπλοκους κανόνες με απλή γλώσσα.

- Ενθαρρύνετε τις ΜΜΕ να θέτουν στον εαυτό τους τρεις ερωτήσεις για κάθε κανόνα:

- Αυτό ισχύει για μένα;

- Ποια αποδεικτικά στοιχεία χρειάζονται;

- Τι θα συμβεί αν δεν το τηρήσω;