## MoSCoW_Overview
Κατηγορία | Ορισμός | Κανόνας αποδοχής
Πρέπει | Κρίσιμη απαίτηση χωρίς την οποία το προϊόν δεν μπορεί να λειτουργήσει ή να εκπληρώσει νομικές/συμμορφωτικές υποχρεώσεις. | Παράδοση στην πρώτη έκδοση ή το έργο αποτυγχάνει; δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
Θα πρέπει | Να είναι μία σημαντική λειτουργία που βελτιώνει σημαντικά τη χρηστικότητα ή την αξία, αλλά δεν είναι υποχρεωτική για τη βασική λειτουργία. | Να παραδοθεί στην πρώτη έκδοση αν είναι δυνατόν; Αποδεκτή η προσωρινή λύση.
Μπορεί | Επιθυμητή βελτίωση που προσθέτει φινίρισμα ή ευκολία; Χαμηλή επίδραση αν απουσιάζει. | Παράδοση όταν οι πόροι το επιτρέπουν; Μπορεί να μετατεθεί σε επόμενη έκδοση.
Δεν | θα παραδοθεί το συμφωνηθέν αντικείμενο στην τρέχουσα οδική χαρτογράφηση. | Είναι ρητά καταγεγραμμένο ως εκτός πεδίου εφαρμογής; Επανεξέταση σε μελλοντικούς κύκλους.

## Backlog
Αναγνωριστιό | Module | Ιστορία χρήστη | Ρόλος | MoSCoW | Έκδοση (Sprint) | Κριτήρια Αποδοχής
BE-01 | Μηχανική Κρατήσεων | Ως επισκέπτης με οπτική αναπηρία, θέλω οι φόρμες κρατήσεων να είναι πλήρως συμβατές με αναγνώστες οθόνης ώστε να μπορώ να ολοκληρώνω τις κρατήσεις ανεξάρτητα. | Επισκέπτης – Οπτική Αναπηρία | Υποχρεωτικό | R1 | Το NVDA διαβάζει όλες τις ετικέτες της φόρμας; η φόρμα μπορεί να συμπληρωθεί χωρίς ποντίκι.
BE-02 | Μηχανή Κρατήσεων | Ως επισκέπτης με κινητική αναπηρία, θέλω να φιλτράρω τις καταλύματα κατά προσβασιμότητα για αναπηρικό αμαξίδιο, ώστε να βρω κατάλληλα δωμάτια γρήγορα. | Επισκέπτης – Κινητική Αναπηρία | Υποχρεωτικό | R1 | Το φίλτρο δείχνει μόνο τις καταχωρίσεις που έχουν ετικέτα 'προσβάσιμο για αναπηρικό αμαξίδιο'.
AI-03 | Πληροφορίες Προσβασιμότητας | Ως ιδιοκτήτης ακινήτου, θέλω να ανεβάσω λεπτομερείς δυνατότητες προσβασιμότητας με ετικέτες WCAG, ώστε οι επισκέπτες να βλέπουν ακριβείς πληροφορίες | Ιδιοκτήτης ακινήτου | Πρέπει | R1 | Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει από προεπιλεγμένη λίστα ετικετών WCAG και να αποθηκεύσει την καταχώριση.
DM-04 | Ψηφιακοί Χάρτες & Καθοδήγηση | Ως επισκέπτης με οπτική αναπηρία, θέλω καθοδήγηση μέσω φωνής για την εσωτερική πλοήγηση στο δωμάτιό μου ώστε να μπορώ να κινούμαι με ασφάλεια στον χώρο. | Επισκέπτης – Οπτική Αναπηρία | Θα μπορούσε | R2 | Η φωνητική καθοδήγηση καλύπτει τη διαδρομή από τη ρεσεψιόν στο δωμάτιο με ακρίβεια <5μ.
PM-05 | Πίνακας Ελέγχου Ακινήτων | Ως Ιδιοκτήτης Ακινήτου, θέλω έναν πίνακα ελέγχου που να συνοψίζει τις βαθμολογίες προσβασιμότητας για κάθε ακίνητο ώστε να μπορώ να δίνω προτεραιότητα στις βελτιώσεις | Ιδιοκτήτης ακινήτου | Πρέπει | R1 | Ο πίνακας ελέγχου δείχνει βαθμολογία 0-100 και τάση ανά ακίνητο.
AN-06 | Αναλύσεις & Αναφορές | Ως Διευθυντής Μάρκετινγκ, θέλω πληροφορίες σχετικά με τις κρατήσεις από επισκέπτες με ανάγκες προσβασιμότητας ώστε να μπορώ να προσαρμόσω τις καμπάνιες. | Διευθυντής Μάρκετινγκ | Πρέπει | R2 | Η αναφορά φιλτράρει τις κρατήσεις με βάση τις σημαίες προσβασιμότητας; εξαγώγιμο CSV.
NT-07 | Ειδοποιήσεις | Ως προσωπικό υποδοχής, θέλω αυτόματες ειδοποιήσεις όταν μια κράτηση περιλαμβάνει ειδικά αιτήματα προσβασιμότητας ώστε να προετοιμάσουμε τον εξοπλισμό. | Προσωπικό Υποδοχής | Πρέπει | R1 | Ειδοποίηση μέσω email/SMS αποστέλλεται με λεπτομέρειες του αιτήματος εντός 1 λεπτού από την κράτηση.
FB-08 | Έντυπο Ανατροφοδότησης | Ως επισκέπτης με οπτική αναπηρία, θέλω να αφήσω ανατροφοδότηση χρησιμοποιώντας μια προσβάσιμη φόρμα ώστε οι απόψεις μου να καταγραφούν. | Επισκέπτης – Οπτική Αναπηρία | Υποχρεωτικό | R1 | Η φόρμα πληροί τα πρότυπα WCAG AA; υποβολή μόνο με πληκτρολόγιο.
CMS-09 | Διαχείριση Περιεχομένου | Ως Διαχειριστής Συστήματος, θέλω να διασφαλίσω ότι όλες οι ανεβασμένες εικόνες απαιτούν alt-text πριν τη δημοσίευση, ώστε το περιεχόμενο να παραμένει προσβάσιμο. | Διαχειριστής Συστήματος | Υποχρεωτικό | R1 | Το κουμπί δημοσίευσης είναι απενεργοποιημένο μέχρι να συμπληρωθεί το πεδίο alt-text.
API-10 | Ενοποίηση & API | Ως Προγραμματιστής Ενοποίησης, θέλω ανοιχτά API endpoints για να μοιράζομαι δεδομένα προσβασιμότητας με τουριστικά γραφεία. | Προγραμματιστής Ενοποίησης | Θα μπορούσε | R3 | REST endpoint να επιστρέφει JSON schema με χαρακτηριστικά προσβασιμότητας.
BE-11 | Μηχανή κρατήσεων | Ως Επισκέπτης, θέλω πολλές προσβάσιμες επιλογές πληρωμής (Apple Pay, Google Pay) ώστε η διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς να είναι εύκολη. | Επισκέπτης | Πρέπει | R2 | Η πληρωμή να επιτυγχάνει με τουλάχιστον δύο μεθόδους ψηφιακού πορτοφολιού.
DM-12 | Ψηφιακοί Χάρτες & Καθοδήγηση | Ως Ιδιοκτήτης Ακινήτου, θέλω έναν εκτυπώσιμο χάρτη μόνο με κείμενο για επισκέπτες χωρίς smartphones. | Ιδιοκτήτης ακινήτου | Θα μπορούσε | R2 | Χάρτης PDF που δημιουργήθηκε με κείμενο μεγάλων γραμμάτων και απλή διαδρομή.