Ψηφιακή Μετάβαση για Προσβάσιμο Αγροτουρισμό

Δράση 101167990

Π3.1 Εργαλειοθήκη Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Ενότητα  4: Επιχειρηματικό Μοντέλο Canvas και εκπαιδευτική μεθοδολογία

Ευέλικτες μεθοδολογίες – Οδηγός Εκπαιδευτή

Αποποίηση ευθυνών

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/-ων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.

Πίνακας Περιεχομένων

1.	Εισαγωγή	4

2.	Η έννοια του ευέλικτου	4

3.       Βασικά πλαίσια (απλά αγγλικά)…………………………………..………. 4

4.       Οφέλη για μια μικρή αγροτουριστική επιχείρηση……………………….. 4

5.       Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα……………………………………….. 5

6.       Νομικές σημειώσεις και σημειώσεις προσβασιμότητας………………. 5

7.       Λίστα ελέγχου αυτοαξιολόγησης………………………………………… 5

8.       Βήματα υλοποίησης – Πιλοτικό πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων…. 6

9.       Εργαλειοθήκη εκπαιδευτή…………………………………………………. 6

1. Εισαγωγή

Το Agile είναι μια οικογένεια πρακτικών διαχείρισης έργων που παρέχουν μικρά, εφαρμόσιμα κομμάτια της αξίας σε ένα σύντομο, επαναλαμβανόμενο κύκλο. Για μια επιχείρηση αγροτουρισμού, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την προσθήκη ενός ασφαλούς βήματος πληρωμής αυτή την εβδομάδα και ενός προσβάσιμου βίντεο-οδηγού δωματίων την επόμενη εβδομάδα — αντί να περιμένουν μήνες για την πλήρη κατασκευή της ιστοσελίδας. Αυτός ο οδηγός παρέχει στους εκπαιδευτές περιεχόμενο σε απλή γλώσσα, μια λίστα ελέγχου και ένα σύντομο σχέδιο, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν να δοκιμάσουν το Agile χωρίς τεχνικούς όρους ή επιπλέον κόστος λογισμικού.

2. Τι είναι το Agile

Το Agile είναι ένας απλός τρόπος για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη βελτίωση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η εργασία χωρίζεται σε μικρές εργασίες, ιεραρχείται ανάλογα με την επιχειρηματική αξία και παραδίδεται σε σύντομους κύκλους που ονομάζονται **sprints** (συνήθως 1-4 εβδομάδες). Οι ομάδες συναντιούνται καθημερινά για μια γρήγορη ενημέρωση, παρουσιάζουν την ολοκληρωμένη εργασία στο τέλος κάθε sprint και συζητούν τι πρέπει να βελτιωθεί την επόμενη φορά.

# Βασικά Πλαίσια  (Απλά Αγγλικά)

- Scrum – Σπριντ σταθερού μήκους, ένας «ιδιοκτήτης προϊόντος» καθορίζει τις προτεραιότητες των εργασιών, καθημερινή συνάντηση 15 λεπτών, επίδειξη και αναδρομική ανάλυση στο τέλος του σπριντ.

- Kanban – Τα στοιχεία εργασίας ρέουν μέσω των στηλών «Προς εκτέλεση, Σε εξέλιξη, Ολοκληρωμένο», περιορισμός του αριθμού των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονα, χωρίς καθορισμένη διάρκεια σπριντ.

- Scrumban – Συνδυασμός και των δύο: προγραμματισμός τύπου σπριντ με όρια ροής Kanban για τις τρέχουσες εργασίες.

# Οφέλη για μικρές αγροτουριστικές επιχειρήσεις

- Γρήγορα αποτελέσματα: δείτε βελτιώσεις κάθε 1-2 εβδομάδες, όχι μετά από ένα μακροχρόνιο έργο.

- Ευελιξία: αλλάξτε τις προτεραιότητες όταν αλλάζουν οι ανάγκες των επισκεπτών ή οι κανόνες.

- Μεγαλύτερη διαφάνεια: όλοι βλέπουν τον πίνακα και γνωρίζουν την πρόοδο.

- Μικρότερο ρίσκο: οι μικρές εργασίες σημαίνουν λιγότερες εκπλήξεις και ευκολότερες διορθώσεις.

# Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

| Μειονεκτήματα | Πλεονεκτήματα |
| --- | --- |
| Οι σύντομοι γύροι ανατροφοδότησης εντοπίζουν τα σφάλματα νωρίς . | Χρειάζεται πειθαρχία για να διατηρεί τις εργασίες μικρές και εστιασμένες. |
| Οι απλοί οπτικοί πίνακες μειώνουν τις συσκέψεις και τα email. | Οι καθημερινές συσκέψεις μπορεί να φαίνονται υπερβολικές για ομάδες ενός ατόμου — μπορεί να αλλάξουν σε δύο φορές την εβδομάδα. |
| Λειτουργεί με δωρεάν εργαλεία όπως το Trello ή φυσικές αυτοκόλλητες σημειώσεις. | Η υπερβολικά συχνή αλλαγή του πεδίου εφαρμογής μπορεί να εξαντλήσει την ομάδα χωρίς να υπάρχει σαφής ορισμός του τι έχει ολοκληρωθεί. |

# Νομικές Σημειώσεις και Σημειώσεις Προσβασιμότητας

- Εάν χρησιμοποιείτε διαδικτυακό πίνακα (Trello, Jira Cloud), επιλέξτε αποθήκευση δεδομένων με έδρα στην ΕΕ, ώστε να συμμορφώνεστε με τον GDPR.

- Ορίστε χρωματικά θέματα πίνακα με υψηλή αντίθεση. Βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες κατάστασης είναι ευανάγνωστες από χρήστες με αχρωματοψία.

- Επισυνάψτε μόνο τα απαραίτητα δεδομένα επισκεπτών στις εργασίες. Αποφύγετε να δημοσιεύετε προσωπικά email ή αριθμούς τηλεφώνου σε δημόσιους χώρους της ομάδας.

- Κατά την εγγραφή demo sprint, προσθέστε υπότιτλους για τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες.

# Λίστα ελέγχου αυτό-αξιολόγησης

☐ Δημιουργία λίστας εκκρεμοτήτων και ιεράρχησή τους βάσει επιχειρηματικής αξίας.

☐ Επιλογή διάρκειας σπριντ (1-4 εβδομάδες) και κοινοποίησή της στην ομάδα.

☐ Πίνακας εργασιών ορατός σε όλους (φυσικός ή ψηφιακός).

☐ Κάθε εργασία είναι αρκετά μικρή ώστε να ολοκληρωθεί σε ≤ 1 εβδομάδα.

☐ Προγραμματισμένες καθημερινές ή δύο φορές την εβδομάδα stand-up συναντήσεις διάρκειας κάτω των 15 λεπτών.

☐ Συμφωνημένος ορισμός του «Ολοκληρωμένου» (δοκιμασμένο, προσβάσιμο, τεκμηριωμένο).

☐ Κράτηση για ανασκόπηση σπριντ και αναδρομική ανασκόπηση στο τέλος του κύκλου.

☐ Τα διαδικτυακά εργαλεία χρησιμοποιούν την περιοχή δεδομένων της ΕΕ και έχουν ευανάγνωστη χρωματική αντίθεση.

☐ Μόνο τα απαραίτητα δεδομένα επισκεπτών αποθηκεύονται στις κάρτες εργασιών.

Ενδεικτικός χρόνος για το μάθημα: μισή μέρα (3–4 ώρες) εισαγωγή (βασικές αρχές Agile + δημιουργία πίνακα + πρώτο σχέδιο sprint) ή πιλοτικό πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων με εβδομαδιαίες συνεδρίες 60 λεπτών (σχεδιασμός, check-in, ανασκόπηση, αναδρομική ανάλυση).

6. Βήματα υλοποίησης – Πιλοτικό πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων

1. Καταγράψτε όλες τις ιδέες βελτίωσης σε ένα έγγραφο backlog (φύλλο υπολογισμού ή Trello).

2. Βαθμολογήστε κάθε ιδέα με 1–5 για τον αντίκτυπο στους επισκέπτες και την προσπάθεια που απαιτείται, ταξινομήστε τις με βάση τον υψηλότερο αντίκτυπο και τη χαμηλότερη προσπάθεια.

3. Επιλέξτε τη διάρκεια του σπριντ (δύο εβδομάδες είναι αρκετές για την πρώτη προσπάθεια).

4. Επιλέξτε 3–5 κορυφαία στοιχεία backlog που ταιριάζουν άνετα στο σπριντ. Γράψτε το καθένα ως εργασία που ξεκινά με ένα ρήμα, π.χ. «Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε 20 εικόνες».

5. Δημιουργήστε έναν απλό πίνακα Kanban με στήλες: Προς εκτέλεση, Σε εξέλιξη, Ολοκληρωμένο. Περιορίστε το «Σε εξέλιξη» σε 3 εργασίες.

6. Αναθέστε ρόλους: ένα άτομο ενεργεί ως Sprint Lead (διατηρεί τα χρονικά όρια), όλοι οι άλλοι συνεισφέρουν εργασίες.

7. Κάντε ένα stand-up κάθε πρωί: κάθε άτομο λέει (1) τι έκανα, (2) τι σχεδιάζω, (3) τυχόν εμπόδια. Ορίστε χρονικό όριο 15 λεπτών.

8. Στο τέλος του sprint, παρουσιάστε τις ολοκληρωμένες εργασίες στην ομάδα ή στον σύμβουλο. Σημειώστε τα σχόλια των επισκεπτών, εάν κάποια εργασία ήταν ζωντανή στον ιστότοπο.

9. Διοργανώστε μια αναδρομική συνάντηση 30 λεπτών: Τι πήγε καλά; Τι πρέπει να βελτιωθεί; Προσθέστε μια τροποποίηση στη διαδικασία για το επόμενο sprint.

10. Επαναλάβετε για ένα δεύτερο sprint, προσαρμόζοντας το μέγεθος των εργασιών και τα όρια του πίνακα με βάση τα διδάγματα που αποκομίσατε.

# Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτή

- Trello Simple Scrum Board Template -

https://trello.com/templates/agile-scrum

- Kanban 101 Article (Atlassian) - https://www.atlassian.com/agile/kanban

- Free Retrospective Cards - https://retromat.org

- Google Sheets Backlog Template – Link to a clean sheet for rating impact vs effort.

- Sprint Timer App – Keeps daily stand‑ups and retrospectives on time.